## 移动端问题
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 计划解决时间 | 实际解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 自动打卡 | 自动打卡开启后，通话出现中断现象 | BUG | 已处理 | 梁国亮 | 2019-06-24 | 2019-12-23 |  | 根据客户提供的OS版本，经过不同IOS版本测试目前未发现客户说的问题，继续跟踪分析 | 该APP最近很少用
2 | 自动打卡 | 自动打卡开启后，网络出现中断现象 | BUG | 已处理 | 罗浩 | 2019-06-24 | 2019-12-23 |  | 该问题在测试的android手机品牌(小米，华为，Oppo,Vivo)均无法重现。APP仅调用腾讯地图的API获取位置信息，对于网络没有关联关系，目前继续关注该问题 | 该APP最近很少用
3 | 自动打卡 | 试用自动打卡后，政务微信会自动中断进程 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-06-29 | 2019-12-23 |  | 该问题再多个版本的IOS手机上均无法重现，在分析过程中中并未发现该问题与打卡APP具有明确的因果性，继续关注该问题。 | 该APP最近很少用
4 | 自动打卡 | IOS中午10点10 - 13.39分出现停止上报地理事件问题 | 需求 | 已处理 | 田金华 | 2019-07-09 |  |  | 该问题再多个版本的IOS手机上均无法重现，目前定义为偶发性事件，继续关注该问题。 | 通过各种方式模拟客户使用状况：打电话、发短信、使用各类应用等，均无法重现客户问题，持续关注该问题
5 | 自动打卡 | 耗电量大 | 需求 | 已处理 | 梁国亮 | 2019-06-29 |  | 2019-07-01 | 因为上报地理位置时间间隔过小，造成APP后台耗电量大。目前通过调整上报地理事件时间间隔为50分钟解决耗电量问题。并在4个打卡时间节点增加5分钟一次上报的处理逻辑，保证自动打卡打卡位置、时间的有效性。 | 调整打卡间隔50分钟后，用户未再上报耗电量问题
6 | 自动打卡 | 定位不准确 | 需求 | 已处理 | 田金华 | 2019-07-02 |  | 2019-07-03 | 采用火星坐标系对GPS位置进行坐标定位转换，提高定位经度。 | 用户位置定位的精度与用户使用APP的现场环境及GPS经度设置都有关系。信号不好或者GPS精度设置较低都会导致定位不准的问题
7 | 自动打卡 | 早晨开启自动打卡软件，发现有几个时间点显示已打卡 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-02 |  | 2019-07-02 | 由于缓存问题导致前台界面获取打卡记录出现错误。解决了缓存存储打卡记录的逻辑修复了问题
8 | 自动打卡 | 晚上11点半查看打卡软件，第一个时间点显示未打卡，其他时间点正常 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-06 |  | 2019-07-06 | 显示第二次打卡时间的逻辑有问题，导致第二次打卡时间显示出现了问题。已修复相关逻辑，问题得以解决。
9 | 自动打卡 | IOS进程杀死后还是可以自动打卡 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-07 |  | 2019-07-08 | 为了保证用户在较长时间无网状态下缺少打卡记录，后台会有自动轮询程序，发现用户长时间未上报地理位置，帮助由于使用最近一次上报位置进行打卡，这就引起了杀掉进程，仍然自动打卡的问题。已经关闭了后台自动轮询的任务，解决进程关闭仍自动打卡的问题。
10 | 自动打卡 | 非工作日也自动打卡 | 需求 | 已处理 | 田金华 | 2019-07-08 |  | 2019-07-08 | 之前没有限定只在工作日内自动打卡，因此出现了周末也自动打卡的情况。 增加只在工作日打卡逻辑，解决该问题。
11 | 自动打卡 | app隔段时间就进入失活状态，不可进行自动打卡 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-02 |  | 2019-08-22 | 2019/08/20优化了相关程序，目前正在进行测试，22日将升级后台程序以修正此问题
12 | 自动打卡 | 田总上班时间有时候是9：00，有时候是9：30 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-21 |  | 2019-08-22 | 此为redis服务宕掉的原因，重启redis解决该问题
13 | 自动打卡 | 沈渤反馈8月21日早晨9：00未打卡 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-21 |  | 2019-08-22 | 此为redis服务宕掉的原因，重启redis解决该问题
14 | 自动打卡 | 获取用户打卡信息异常，点击打卡，闪退 安卓 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-08-21 |  | 2019-08-22 | 此为redis服务宕掉的原因，重启redis解决该问题
15 | 自动打卡 | 无法关闭自动打卡 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-08-22 |  | 2019-08-22 | 此为redis服务宕掉的原因，重启redis解决该问题
16 | 自动打卡 | 自动打卡数据问题，校验后台数据情况 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-09-05 |  | 2019-09-06
17 | 自动打卡 | 用户罗浩早间未打卡与午间未看到其打卡信息 | BUG | 已处理 | 田金华 | 43768 |  | 43768 | 目前考勤打卡开启后客户端将客户端缓存的数据批量同步至服务器，同步间隔20分钟，且同步操作受网络影响，如网络情况存在问题，无法进行同步信息。 早间未打卡检验数据库其他用户并未出现此问题，继续跟踪观察，建议提供用户使用习惯 午间未看到其打卡信息的原因是用户的缓存数据在当时查看时尚未同步至服务器，之后经检查，用户上午下班及下午上班的打卡存在在数据库之中 目前关于用户操作日志的记录，ios需使用v2.0.0版本，安卓端需使用v2.2.1。
18 | 考勤明细 | 考勤明细添加地点 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-15 |  | 2019-08-15 | 测试环境已处理，并已将修改同步至正式
19 | 考勤明细 | 考勤明细查看当天地点时出现undefined | BUG | 已处理 | 王林 | 2019-08-20 |  | 2019-08-21 | 测试环境已处理，修改将同步至正式
20 | 考勤 | 田总考勤打卡20191113日下午下班打卡有时间无地点 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 | 进行修改，将之前由于腾讯地图接口，网络等各方面原因导致的未获取到地点信息，在获取信息后更新数据库中之前未获取到的信息地址
21 | 日报考勤审批 | 移动端审批日报和考勤补登，会出现两条一样的数据，审批了其中一条数据，两条数据都消失了 | BUG | 已处理 | 魏亚楠 | 2019-11-18 |  |  | 问题偶发且在测试环境经测试未能复现，继续追踪
22 | 客户接待 | 市场部同事无法看到所有的客户接待任务 | 需求 | 已处理 | 庞超 | 2019-07-08 |  | 2019-07-10 | 之前开发过程中未说明市场部同事需要看到所有的客户接待列表，因此用户只能看到自己的记录。现已根据用户部门做出修改，如果是市场部同事，那么就能够看到其他同事提交的客户接待申请。
23 | 客户接待 | 市场部同事无法执行分配到市场部的客户接待任务 | 需求 | 已处理 | 庞超 | 2019-07-08 |  | 2019-07-10 | 之前开发过程中未说明市场部同事能够执行所有状态为“待执行”的客户接待任务。现已根据用户部门做出修改，如果是市场部同事，那么就能够执行其他同事提交的，并且状态是“待执行”的客户接待申请。
24 | 客户接待 | 申请人无法修改编辑未进入“已完成”状态的客户接待任务 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-07-08 |  | 2019-07-10 | 之前确认中提到过未完成的记录是能够被修改的，但是开发过程中任务被提交审批的记录是不能被修改的，与需求不符，现已根据需求做出来相应的修改。
25 | 客户接待 | 客户接待任务提交后进入待办列表 | 需求 | 已处理 | 庞超 | 2019-07-11 |  | 2019-07-12 | 该问题需要在办公网根据客户接待的工作流ID屏蔽相关的待办事项。现已将正式环境的工作流ID提供给了庞超。
26 | 客户接待 | 是否住宿滑块文字显示不全 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-07-10 |  | 2019-07-11 | 该问题是页面UI控件的bug, 已经修复
27 | 假期明细 | 点击假期明细报错 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-26 |  | 2019-08-26 | 不是本次升级内容，挂载了其链接
28 | 全功能 | 下载功能存在的问题 | BUG | 已处理 | 王林 | 2019-10-30 |  |  | 目前在进行相关的技术细节调研，相关方案将在调研完成后确定
29 | 请假申请 | 下载功能存在的问题 | BUG | 已处理 | 王林 | 2019-10-30 |  | 2019-11-18 | 目前附件图片可进行预览，下载文件存在问题
30 | 日报功能 | 工作内容选项目编号时，会自动带一个上一条填的时候选的项目编号，然后当前就不能选这个项目了，需要先选一个别的项目，然后才能选这个 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-07-26 |  | 2019-07-29 | 已处理
31 | 日报功能 | 考勤里面如果有未刷卡状态的，应该不能填报 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-07-26 |  | 2019-07-27 | 昨天上线测试时，把未刷卡不能填报的逻辑注释掉了，这块的校验是有的
32 | 日报功能 | 日报查看中查看费用信息报销单据后4位换行 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-07-26 |  | 2019-07-27 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
33 | 日报功能 | 填报日报时 ios端页面中在编辑状态时，出现title不浮动的问题 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-26 |  | 2019-07-27 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
34 | 日报功能 | 填报日报时 ios端页面中在编辑状态时，向下滑动出现了picker选择器 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-26 |  | 2019-07-27 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
35 | 日报功能 | 填报日报时 ios端增加第二条工作内容时，项目选择框变为灰色 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-26 |  |  | mui对ios的支持存在问题，目前正在尝试不同的解决方案，将尝试其他解决方案,修改后的解决方案经测试，存在体验差等问题，待待办模块稳定后，再进行修改。
36 | 费用报销 | 发票池中的发票时间显示异常 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
37 | 费用报销 | 发票池中的开票单位无数据 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
38 | 费用报销 | 费用报销中操作类型为发票池时，乘车地点与时间进行了限制修改 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
39 | 费用报销 | 发票池中选择某一开票单位的发票后取消所选发票，之后无法选择其他开票单位的发票 | BUG | 已处理 | 王晓旭 | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
40 | 日报功能 | 现在的日报功能评级为A,B,C,D。实际评级应为A,B,C,S | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-05 |  | 2019-08-05 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
41 | 日报功能 | 日报功能同时存在多条草稿 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-11 |  | 2019-08-12 | 测试环境已修改，修改将由运维提交至正式
42 | 日报功能 | 费用报销中类型缺失为空校验 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-11 |  | 2019-08-12 | 测试环境已修改，修改将由运维提交至正式
43 | 日报-基本信息 | 录入多条工作填写-内容时候，当填写后续几条时，经常填写时，界面返回考勤信息处。不能停留在当前填写的位置 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 |  | 2019-10-23 | 暂时未能复现问题，继续尝试重现客户问题，检查发现 | 陈子瑶
44 | 日报-基本信息 | 不能复制粘贴文字。长时间按住某些字符，松开后，就会跳转到考勤信息处目前存在选择picker时，picker未点击确认，在下拉时该picker未销毁依然存在 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 |  | 2019-10-23 | 目前未找到解决ios复制文字失效的方案，继续寻求解决方案。 | 陈子瑶
45 | 日报-基本信息 | 报工信息部分必填字段没有填写，点击草稿，弹出部分字段不符合要求的提示，这个没有问题，但是如果进入费用报销填写，填写全后，在费用报销处点击草稿。报工信息在未填写全的情况下也能存成草稿。反之也是 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 | 因为保工基本信息和费用信息时两个页面，两者的信息校验是独立，所以出现两者校验不能相互覆盖的问题，需要给两个页面增加相互缺失的校验规则。 | 陈子瑶
46 | 日报-基本信息 | 填写N个工作内容，每个都不写任务描述，点击草稿，系统会弹出N次窗口告知任务描述未填写 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 | 弹窗放在了循环逻辑中，需要弹窗逻辑放到循环之外来解决问题 | 陈子瑶
47 | 日报-费用信息 | 花销分类，发票类型字段已经写了，但是草稿后PC端数据丢失，不确定提交是否也丢失 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 |  | 2019-10-16 |  | 陈子瑶
48 | 日报-费用信息 | 选择操作类型，手动填写必须屏蔽这个选型，不允许手动填写 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 | 设置操作类型为readonly | 陈子瑶
49 | 日报-费用信息 | 选择发票池，当选择一个发票后，草稿及提交，下次这个发票都不能再次选择。如果草稿删除了已经选择的发票，下次可以再次选择 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 |  | 2019-10-15 | 删除日报时，需要更新发票池发票状态信息，新增API完成相应操作 | 王晓旭
50 | 日报-费用信息 | 选择发票池，当选择一个发票后，草稿及提交，pc端的发票池必须同步，显示已经被选择了，不能再让Pc端再次选择，同时发票池需要更新发票被用在了哪个日报里。移动端如果删除了日报，则pc端的发票可以再次选择 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 | 草稿/保存日报信息时，需要更新发票池状态信息，新增API完成相应操作 | 王晓旭
51 | 日报-费用信息 | 选择了发票，开票单位，报销单号，发票类型不允许修改。当输入花销金额后，点击提交需要判断是否有充足预算。如果预算不足，要显示预算不足。如果预算足，要扣PC端预算。如果移动端驳回或自己取回了日报，要归还预算给PC端的预算系统 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 |  | 2019-10-23 | 1. 需要增加预算检查 2. 驳回或取回日报时需要返还已分配预算 (新增API完成预算响应操作) | 王晓旭
52 | 日报-费用信息 | 写了一段文字，如果想增加字符，光标位置永远在已写字段的开头，无法精确控制在哪里补文字目前使用的input框类型默认的光标在前是mui默认的，将测试是否可以进行调整 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 |  | 2019-10-23 | MUI框架默认的光标显示方式，需要看看如何更改默认方式 | 王晓旭
53 | 填报日报 | 无法进入填报日报的页面 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 | 已修改相关问题，并同步至正式 | 陈子瑶
54 | 日报-基本信息 | 目前存在ios系统中选择picker时，picker未点击确认的情况下，在下拉时该picker未销毁依然存在 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 |  |  | 目前未找到解决该问题的方法，继续寻求解决方案。 | 陈子瑶
55 | 日报-基本信息 | 目前存在ios系统中选择picker时，picker未点击确认的情况下，在下拉时该picker未销毁依然存在 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 |  |  | 目前未找到解决该问题的方法，继续寻求解决方案。 | 陈子瑶
56 | 日报-费用信息 | 日报提交校验时，发票过多显示字符串超过50字后校验不通过的问题 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-11-04 |  | 2019-11-09 | 修改过程中发现存在其他校验问题，相关预算费用的校验存在问题，将在日报功能问题修改后继续修改 | 陈子瑶
57 | 日报-费用信息 | 费用信息自动回显的机票及滴滴信息在填报后，依旧自动出现在后续的日报填写中 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-11-04 |  | 2019-11-07 | 关于此处相关逻辑需要进行梳理，相关日报及不同类型费用的逻辑需要处理 | 陈子瑶
58 | 日报 | 删除时修改费用类状态 | BUG | 已处理 | 魏亚楠 | 2019-11-11 |  | 2019-11-15
59 | 日报-费用信息 | 缺失滴滴，酒店，飞机票通过票据查询其各自的id | BUG | 已处理 | 陈子瑶 | 2019-11-12 |  | 2019-11-15
60 | 产品研发战略合作协议 | 立项审批审批通过后，审批未生效，无法进入下一流程 | BUG | 已处理 | 王晓旭 | 2019-09-04
61 | 产品研发战略合作协议作废 | 由于未能走完流程，该功能无法测试 | BUG | 已处理 | 王晓旭 | 2019-09-04
62 | 待办功能 | 手机端审批考勤有时候那个是否同意按钮无法点击（偶发） | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-09-19 |  |  | 关于该问题目前未能复现，该偶发性问题首先需要明确点击是，否(由js导致)还是点击同意（由后台逻辑导致）的问题以明确方向。
63 | 日报费用审批 | 页面数据没有显示出来 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-09-23 |  | 2019-09-24
64 | 日报费用审批 | 页面数据没有显示出来 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-09-25 |  | 2019-09-25
65 | 待办功能 | 待办列表报错，出现alert的弹框 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-26 |  | 2019-08-27 | 相关的测试代码带入生产环境
66 | 待办功能 | 升级后导致应用无法使用 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-09-11 |  | 2019-09-11 | 相关升级文件存在问题
67 | 待办代码规范挑整 | 升级后导致页面取数错误，部分功能无法正常使用 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 | 升级文件中有两个文件同svn版本不一致
68 | 资金类支付费用类 | 没有数据、不能审批 | BUG | 已处理 |  | 2019-11-27 |  | 2019-11-28
69 | 请假审批不能提交 |  | BUG | 已处理 |  | 2019-11-30 |  | 2019-11-30
70 | 日报保存失败 |  | BUG | 已处理 |  | 2019-11-30 |  | 2019-11-30
71 | 日报 | 日报新增项目显示需求 | 需求 | 已处理 |  | 2019-12-04 |  | 2019-12-05
72 | 年度采购协议审批 | 待办列表没有展示出来 | BUG | 已处理 |  | 2019-12-04 |  | 2019-12-04
73 | 测试环境工程里程碑关闭 | 里程碑关闭在老家园打不开待办列表 | BUG | 已处理 | 陈子瑶 | 2019-12-06 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 测试人员请假，12月6日解决，12月6日问题测试无法解决，已经告知田总，待解决
74 | 开发环境资源 |  |  | 已处理 |  | 2019-11-28 |  | 2019-12-05 | 处理好的开发环境为206
75 | 移动端政务微信测试账号 |  |  | 已处理 |  | 2019-12-06 |  | 2019-12-06 | OK 已经提供两个测试账号
76 | 自动打卡 | 自动打卡APP耗电太快（百分之20左右） | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-12-06 |  |  | 小米8，安卓系统 2019/12/10给田总答复，已经回复，等再次出方案。该功能可能不用
77 | 业务预警推送需求评估 | 已将问题提交王阔 |  | 已处理 |  | 2019-12-06 |  | 2019-12-09 | 已确认解决
78 | 日报费用审批 | 移动端日报费用审批流程，看不到关联的日报内容 |  | 已处理 | 田金华 | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 有日报内容
79 | 日报提交 | 移动端提交日报，出现工时为0的情况 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-12-09 |  | 2019-12-09
80 | 日报审批 | 回显工时为0，时间未显示 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-12-09 |  | 2019-12-09
81 | 测试环境登录跳转正式环境 |  | BUG | 已处理 | 陈子瑶 | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 测试无法解决、开发人员没时间解决，已告知田总
82 | 业务预警需求评估 |  | 需求评估 | 已处理 | 王阔 | 2019-12-06 |  | 2019-12-09 | 已将评估结果发给田总
83 | 移动端上线推迟提醒 | 推迟到周五 |  | 已处理 | 胡登登 | 2019-12-10 |  | 2019-12-10 | 已和田总确认计划推迟（12/13上线）
84 | 一期代码添加注释 | 制定补充注释的计划 |  | 已处理 | 田金华 | 2019-12-10 |  | 2019-12-10 | 已经提交给田总
85 | 自动打卡 | 修改密码 | 需求 | 已处理 | 田金华 | 2019-12-10 |  | 2019-12-18 | 12/18上线
86 | 测试一期项目 | 测试一期项目功能 |  | 已处理 | 田金华 | 2019-12-10 | 2020-01-02 | 2020-01-02
87 | 物资类采购审批 | 查看最后一个节点是否会提交两次 | BUG | 处理中 | 田金华 | 2019-12-10 | 2020-01-14
88 | 待办列表 | logger打印太日志频繁（双） | 优化 | 已处理 | 王林 | 2019-12-10 | 2019-12-28 | 2019-12-30 | 确认可以取消
89 | 业务预警 | 排计划 |  | 已处理 |  | 2019-12-10 |  | 2019-12-11 | 12/11将计划排完
90 | 增加一个办公网环境 | 增加一台电脑 |  | 已处理 | 胡登登 | 2019-12-11 |  | 2019-12-11 | 业务预警系统查看代码逻辑 云账号：yjt11 密码：123456
91 | 测试环境 | 截至15:00
92 | 请假功能 | 请假PC端保存草稿，移动端提交，请假开始时间和结束时间一致，请假小时数计算正确，请假代理人也没了，请假明细也没了 |  | 已处理 | 王林 | 2019-12-12 |  | 2019-12-13 | 2019/12/12已解决开始时间和结束时间一致、代理人未回显BUG（请假明细12/13中午添加打印日志升级）
93 | 待办列表 | 费用类资金使用申请待办、请假申请流程待办重复数据 |  | 已处理 | 田金华 | 2019-12-12 |  | 2019-12-13
94 | 协议模块 | 附件无法查看 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 确认为未做功能，PC端增加一个审批节点
95 | 日报费用审批 | 审批人未入库（双） | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-12-18 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 再观察一天，修改完上线后未入库的现象明显减少，依然有这样的现象
96 | 日报审批 | 日报内容未回显 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19
97 | 日报模块 | 工时为0 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2019-12-22 | 1/2提供测试用例
98 | 日报审批 | 日报未审批状态自动为已审批 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-24
99 | 考勤管理 | 考勤补登审批人异常 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-24
100 | 日报工时为0 | 薛英英、卢超2、宋卓奇、黄恒(12.20提出) 张昌源(12.19) | [6 empty] | 22号工时为0BUG升级完成
101 | 日报 | 差旅-补助部分 | 需求 | 已处理 | 田金华 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-30
102 | 增加代码注释 |  |  | 已处理 | 王林 | 2019-12-26 | 2020-01-07 |  | 1/7上线
103 | 日报费用审批 | 进不了审批页面 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27
104 | 日报提交 | 部分项目编号存得利润中心编号 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-30
105 | 请假申请 | 提交请假申请失败 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30
106 | 自动打卡APP | 12月28日手动打卡(晚上10点多) 打卡地点未显示 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-12-31
107 | 客户接待模块 | 客户接待模块升级未生效 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 确认为正式环境路径指向错误
108 | 自动打卡 | 自动打卡APP在打卡地点回显不对 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 2020-01-03
109 | 自动打卡 | 自动打卡同步办公网策略问题 | BUG | 已处理 | 王林 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03
110 | 日报报工 | 没有提交通讯费，报 ''没有权限报销通讯费用'' | BUG | 已处理 | 田金华 | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 2020-01-04
111 | 日报报工 | YJT_TMS库的m_daily_spend表的三个字段未写入数据库 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 已解决，1/10升级 | 正在测试
112 | 日报费用 | 滴滴数据推送问题 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 已解决，1/10升级
113 | 请假申请 | 请假申请提交时报获取用户信息失败 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07
114 | 待办列表 | 待办列表显示不出来 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08
115 | 日报提交 | 应该存项目名称 （实际存的是项目编号） | BUG | 已处理 | 田金华 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 已解决，1/10升级 | 马昆林（1/3）
116 | 客户接待 | 客户接待模块js路径及测试修改 | 需求 | 处理中 | 王林 | 2020-01-09 | 2020-01-17 |  | 1/16开始修改调整
117 | 日报费用报销 | 报销费用时报错 | BUG | 处理中 | 田金华 | 2019-01-13 | 2020-01-14

## BI问题
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 计划解决时间 | 实际解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 驾驶舱 | 驾驶舱大项目二级立项数据为项目数量还是合同数量。 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-11 |  | 2019-06-11 | 驾驶舱大项目二级立项数量为项目数量。 业绩及回款提至经营指标分析，完工及验收情况置于后置模块。 由于大项目二级立项及部门会发生变动，且较为频繁，故去除在该项的同比分析 去除合同总额分析，合同预计总额与合同总额无明显联系，且占用页面资源 增加地图模块，展示各地区合同详情 "合同总额需增加合同金额区间的分类 （0~20，20~50，50~100，100~500，500~1000，1000+） 分析区间的合同数量，合同金额，合同数占比" 部门数据较多，如可能展现方式变化为其他方式 同合同总额展示各年度目标实际值 当季度剩余预计完成数展示当季度预计完成数，当季的未签预计合同数，概率合同额 部门数据较多，如可能展现方式变化为其他方式 回款总体同业绩，在当季度预计回款部分展示季度总回款，当季度存量，当季度逾期存量 已获取到所有数据库连接。 数据库名不同导致，修改etl数据库链接即可
2 | 经营指标分析 | 经营指标页面核对，业绩及回款及完工及验收情况与后置任务重复。 | 需求 | 已处理 | 高祥云 | 2019-06-11 |  | 2019-06-11
3 | 资产负债表 | 资产负债表sap取数取数源确定 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-10 |  | 2019-06-11
4 | 资产负债表 | 损益表sap取数取数源确定 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-10 |  | 2019-06-11
5 | 资产负债表 | 现金流量表sap取数取数源确定 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-10 |  | 2019-06-11
6 | all | 正式环境新老家园用户名密码 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-11 |  | 2019-06-11
7 | 工程项目分析 | 正式环境新家园数据库同测试环境新家园不一致，数据库名在正式环境中无 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-11 |  | 2019-06-11
8 | 经营指标分析 | 省份维度表字符集与事实表字符集不同 | BUG | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-11 |  | 2019-06-12
9 | 财务 | 行业业绩统计及确认收入，数据是否来自 sap，若不是，其取数源在哪 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-12 |  | 2019-06-12 | 将来自于家园系统
10 | 经营分析及工程售后管理 | 公司经营指标分析v1.1及工程售后管理v1.0方案设计 方案确认 | 需求 | 已处理 | 高祥云 | 2019-06-12 |  | 2019-06-12 | 驾驶舱人力资源级别分类（漏斗）。 总规划人数，在岗人数，可规划人数 现金流量表：现金余额，贷款余额，经营性现金流量净额(先按标签展示)
11 | 驾驶舱需要增加人力资源和现金流 | 人力资源及现金流展示什么信息 | 需求 | 已处理 | 高祥云 | 2019-06-12 |  | 2019-06-12
12 | 驾驶舱 | 驾驶舱页面布局适应问题需调整修改 | 需求 | 已处理 | 庞超 | 2019-06-13 |  | 2019-06-13
13 | 经营指标分析 | 总规划人数取值位置未知 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-14 |  | 2019-06-14
14 | 驾驶舱数据权限控制 | 驾驶舱页面数据权限需要怎样去进行权限控制 | 需求 | 已处理 | 高祥云 | 2019-06-14 |  | 2019-06-14 | 不进行数据权限的控制，只进行报表权限控制
15 | 驾驶舱数据权限控制 | 经营指标权限需要怎样去进行权限控制 | 需求 | 已处理 | 高祥云 | 2019-06-14 |  | 2019-06-14 | 不进行数据权限的控制，只进行报表权限控制
16 | 驾驶舱 | 员工信息表中部分数据缺失职级分类 | BUG | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-14 |  | 2019-06-14 | 已进行修改
17 | 驾驶舱 | 在岗人数要统计进行下源数据的确认 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-14 |  | 2019-06-14 | 已修改
18 | 驾驶舱 | 应收数据未按季度展示 | BUG | 已处理 | 高祥云 | 2019-06-14 |  | 2019-06-14 | 已修改
19 | 经营指标分析 | 业绩数据将季度的实际值和业绩值展示出来 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-06-14 |  | 2019-06-14 | 已进行修改
20 | 经营指标分析 | 回款数据将季度的实际值和业绩值展示出来 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-06-14 |  | 2019-06-14 | 已修改
21 | 经营指标分析 | 合同总额汇总数据有问题 | BUG | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-14 |  | 2019-06-14 | 已修改
22 | 驾驶舱 | 联动问题 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-08 |  | 2019-07-11 | 已修改
23 | 经营指标分析 | 权限问题 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-08 |  | 2019-07-12 | 已修改
24 | 工程售后400 | 权限问题 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-08 |  | 2019-07-11 | 已修改
25 | 人力资源分析 | 各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） | BUG | 已处理 | 罗加云 | 2019-07-09 |  |  | 错误数据已有反馈内容，进行核实及修改。
26 | 人力资源分析 | 员工信息表中学历数据冗余 | BUG | 已处理 | 罗加云 | 2019-07-09 |  |  | 错误数据已有反馈内容，进行核实及修改。
27 | 人力资源分析 | 员工表中部分员工无法对应到事业群 | BUG | 已处理 | 罗加云 | 2019-07-09 |  |  | 错误数据已有反馈内容，进行核实及修改。
28 | 经营指标分析 | 业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 | BUG | 已处理 | 罗加云 | 2019-07-09 |  |  | 周二将同运营修改此部分问题
29 | 三表权限表取数 | 三表的权限表的数据来源确认 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-07-11 |  | 2019-07-12 | 已完成确认
30 | 经营指标分析 | 确认分管事业群领导由于不属于事业群，无法查看其相关事业群的表 | BUG | 已处理 | 高祥云 | 2019-07-11 |  | 2019-07-12 | 通过家园系统中取得这部分领导相应的权限，已完成处理
31 | 三表 | 确定的数据权限表为用户对应利润中心，而需要的是用户对应利润中心组的权限，需同武经理沟通该表的取数源 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-07-15 |  | 2019-07-16 | 通过家园系统获取该权限表
32 | 损益表 | 主营收入：没有钻取功能 | BUG | 已处理 | 财务 | 2019-07-19 |  | 2019-07-19 | 添加相关钻取连接，已完成处理
33 | 损益表 | 查询代表处管理费明细时，提示行集过多 | BUG | 已处理 | 财务 | 2019-07-19 |  | 2019-07-19 | 由于BI5.0版本相关功能不存在，正在积极地与帆软沟通
34 | 损益表 | 下钻到科目时，本年累计数无法再下钻 | 需求 | 已处理 | 财务 | 2019-07-19 |  | 2019-07-19 | 修改相关钻取链接，已完成处理
35 | 损益表 | 数据平台部-管理 有两个 | BUG | 已处理 | 财务 | 2019-07-19 |  | 2019-07-19 | 数据问题，SAP端修改完成后数据抽过来即可同步解决
36 | 损益表 | 查询数据平台部后，列表不显示其他利润中心选项了 | BUG | 已处理 | 财务 | 2019-07-19 |  | 2019-07-19 | 问题没有复现
37 | 损益表 | 表项目中，带：“加”或“减”的，位置前移，冒号后内容与不带加减的项目对齐 | 需求 | 已处理 | 财务 | 2019-07-19 |  | 2019-07-19 | 已完成处理
37 | 损益表 | 打开BI界面时，出现的报表是按什么规则识别的展示内容？即每个人打开BI时，看到的报表默认的是什么查询条件 | 需求 | 已处理 | 财务 | 2019-07-19 |  | 2019-07-19 | 进入页面显示的是当前年份，上个期间，当前用户的最大权限的汇总数据，已向财务反馈过
38 | 行业业绩确认收入 | 页面效率问题 | BUG | 已处理 | 财务 | 2019-09-04 |  | 2019-09-06 | bi应用版本bug，通过升级到最新版的应用解决该问题
39 | 确认收入 | 明细数据表无法导出 | BUG | 已处理 | 财务 | 2019-09-04 |  | 2019-09-07 | bi应用版本bug，通过升级到最新版的应用解决该问题
40 | 三表 | 权限控制失效 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 | 调整服务器性能时将每次重新加载模板关闭导致
41 | 大屏 | 大屏刷新效果问题 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-27 |  | 2019-10-30 | 已修改
42 | bi性能问题 | bi页面加载较慢 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-01 |  |  | 目前在与技术支持进行相关的对接，解决此问题
43 | 工程售后需求确认 | 问题调研 | 需求 | 已处理 | 王阔 | 2019-12-05 |  | 2019-12-06
44 | 工程售后 | 工程售后模块的取数逻辑确认 | 需求 | 已处理 |  | 2019-12-10 | 2019-12-25 |  | 将整理的问题提交给王阔，等待解决
45 | 近期报工情况 | 省份没有数据时，当前省份地图区域丢失 | BUG | 已处理 | 李帆 | 2019-12-17 |  | 2019-12-17
46 | 业绩回款 | 明细数据和汇总数据结果存在差异 | BUG | 已处理 | 高祥云 | 2019-12-18 |  |  | 同原数据源一致即可
47 | 工程售后 | 添加未立项项目状态（未立项为合同评审已通过，但工程项目未立项的数据） | 需求 | 已处理 | 张珊珊 | 2020-01-08 | 2020-01-13 | 2020-01-13 |  | 在解决问题时发现有些问题得和珊姐确认，延期至周一
48 | 工程售后 | 数据中去掉垫资类数据 | BUG | 已处理 | 张珊珊 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-09
49 | 工程售后 | 合同类型的取值（购销、集成、服务） | BUG | 已处理 | 张珊珊 | 2020-01-08 | 2020-01-11 | 2020-01-11
50 | 工程售后 | 地图的颜色区间范围（明日珊姐提供，根据提供的做修改） | BUG | 已处理 | 张珊珊 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-09
51 | 工程售后 | 页面中添加项目状态的按钮选取 | 需求 | 已处理 | 张珊珊 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-09
52 | 工程售后 | 取合同金额换为取合同业绩金额 | BUG | 已处理 | 张珊珊 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 2020-01-10
53 | 工程售后 | 明细表增加两个筛选条件（项目名称、项目编号）模糊查询 | 需求 | 已处理 | 张珊珊 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 2020-01-10
54 | 工程售后 | 部分条件选取存在缺失值的情况 | BUG | 已处理 | 张珊珊 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 2020-01-10
55 | 工程售后 | 平均工时逻辑核对 | BUG | 已处理 | 张珊珊 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 2020-01-10
56 | 工程售后 | 文档更新 |  | 未处理 | 田金华 | 2020-01-10 | 2020-01-14
57 | 工程售后 | UI页面调整 |  | 未处理 | 田金华 | 2020-01-08 | 2020-01-14