## 项目主计划评估
锐安移动端二期项目任务分解
注：黄色背景表示需求概要尚不清晰，估计存在较大偏差
编号 | 项目任务 | 任务分解 |  | 任务描述 | 报价人天 | 各大项任务 人天汇总 | 占总人天比例
1 | 项目规化阶段 | 需求调研 | 工程项目 | 现场沟通、框定需求、明确细节
|  |  | 验收项目 | 现场沟通、框定需求、明确细节
|  |  | 催款项目 | 现场沟通、框定需求、明确细节
|  |  | 客户关系维护 | 现场沟通、框定需求、明确细节
|  |  | 商机拓展 | 现场沟通、框定需求、明确细节
2 | 项目开发阶段 | 工程项目（12） | 工程费用增补V1.1 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程结项审批V1.1 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程里程碑承诺时间变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程里程碑负责人变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程里程碑关闭审批v2 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程里程碑新增审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程立项审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程评估审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程项目变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程项目成员变更 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程项目经理变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 工程移交审批V1.1 | 开发及测试相关功能
|  | 验收项目（12） | 验收初验审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收费用增补审批V1.1 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收结项审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收里程碑承诺时间变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收里程碑负责人变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收里程碑关闭审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收里程碑新增审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收立项审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收项目变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收项目经理变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收项目人员变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 验收终验审批2 | 开发及测试相关功能
|  | 催款项目（10） | 催款费用增补审批V1.1 | 开发及测试相关功能
|  |  | 催款结项审批V1.1 | 开发及测试相关功能
|  |  | 催款里程碑承诺时间变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 催款里程碑负责人变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 催款里程碑关闭审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 催款里程碑新增审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 催款立项审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 催款项目变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 催款项目经理变更审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 催款项目人员变更审批 | 开发及测试相关功能
|  | 客户关系维护（8） | 变更基本信息审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 成员变更审核 | 开发及测试相关功能
|  |  | 费用增补审批流程V1.1 | 开发及测试相关功能
|  |  | 结项审批流程 | 开发及测试相关功能
|  |  | 经理变更审批流程 | 开发及测试相关功能
|  |  | 里程碑变更审批流程 | 开发及测试相关功能
|  |  | 里程碑关闭审批流程 | 开发及测试相关功能
|  |  | 立项审核流程 | 开发及测试相关功能
|  | 商机拓展（8） | 立项审批流程 | 开发及测试相关功能
|  |  | 变更基本信息审批 | 开发及测试相关功能
|  |  | 费用增补审批流程V1.1 | 开发及测试相关功能
|  |  | 结项审批流程 | 开发及测试相关功能
|  |  | 经理变更审批流程 | 开发及测试相关功能
|  |  | 里程碑变更审批流程 | 开发及测试相关功能
|  |  | 里程碑关闭审批流程 | 开发及测试相关功能
|  |  | 成员变更审核 | 开发及测试相关功能
3 | 系统培训 | 知识转移 |  | 项目文档编写
|  | 用户培训 |  | 普通用户培训
管理员培训
4 | 上线试运行 | 上线准备 |  | 上线计划沟通与制定
|  | 系统上线 |  | 试运行问题记录
疑问解答
5 | 项目验收 | 项目验收 |  | 项目验收汇报
项目验收签字
|  | 项目运维 |  | 项目现场运维
第一年运维支持
后续每年
10 | 项目整个生命周期 | 项目例会 | 进度反馈、问题讨论、方案输出、工作总结等内容汇报
乙方合计： |  |  |  | 0 | 0

## Sheet1
项目周期 | 模块 | 待办 | 是否完成 | 是否上线
一期内容 | 日报功能待办 |  | 是 | 是
| 考勤功能待办（补登） |  | 是 | 是
| 假期功能待办 |  | 是 | 是
| 加班申请待办 |  | 是 | 是
| 考勤异常待办 |  | 是 | 是
| 员工招待费调整待办 |  | 是 | 是
| 请假撤销流程待办 |  | 是 | 是
| 年度预算变更流程待办 |  | 是 | 是
| 日报费用流程审批2.0 |  | 是 | 是
| 合作协议管理 | 年度采购供货协议v3.0 | 是 | 是
|  | 年度采购供货协议作废V3.0 | 是 | 是
|  | 生态伙伴合作框架协议3.0 | 是 | 是
|  | 生态伙伴合作框架协议作废 | 是 | 是
|  | 课题联合申报协议2 | 是 | 是
|  | 课题联合申报协议作废2 | 是 | 是
|  | 产品、服务代理协议 | 是 | 是
|  | 产品、服务代理协议作废 | 是 | 是
|  | 产品研发战略合作协议3.0 | 是 | 是
|  | 产品研发战略合作协议作废 | 是 | 是
|  | 销售项目合作协议审批v5.0 | 是 | 是
|  | 销售项目合作协议作废v3.0 | 是 | 是
| 费用类资金使用管理 | 费用类资金使用申请_作废 | 是 | 是
|  | 费用类资金使用申请V2.0 | 是 | 是
|  | 费用类资金支付申请 | 是 | 是
| 销售项目 | 销售立项里程碑变更 | 是 | 是
|  | 销售立项审批流程V2.0 | 是 | 是
|  | 销售项目-变更基本信息审批 | 是 | 是
|  | 销售项目-成员变更流程 | 是 | 是
|  | 销售项目-费用增补流程V1.1 | 是 | 是
|  | 销售项目结项流程 | 是 | 是
|  | 销售项目-经理变更审批流程 | 是 | 是
|  | 销售项目-里程碑关闭流程 | 是 | 是
| 保证金管理 | 保证金押金变更申请 | 是 | 是
|  | 保证金押金申请3.0 | 是 | 是
| 物资类采购 | 物资类采购付款申请审批 | 是 | 是
|  | 物资类采购审批 | 是 | 是
二期内容 | 工程项目（12） | 工程费用增补V1.1 | 是
|  | 工程结项审批V1.1 | 是
|  | 工程里程碑承诺时间变更审批 | 是
|  | 工程里程碑负责人变更审批 | 是
工程里程碑关闭审批v2
|  | 工程里程碑新增审批 | 是
|  | 工程立项审批 | 是
|  | 工程评估审批 | 是
|  | 工程项目变更审批 | 是
|  | 工程项目成员变更 | 是
|  | 工程项目经理变更审批 | 是
|  | 工程移交审批V1.1 | 是
| 催款项目（10） | 催款费用增补审批V1.1
催款结项审批V1.1
催款里程碑承诺时间变更审批
催款里程碑负责人变更审批
催款里程碑关闭审批
催款里程碑新增审批
催款立项审批
催款项目变更审批
催款项目经理变更审批
催款项目人员变更审批
| 客户关系维护（8） | 变更基本信息审批
成员变更审核
费用增补审批流程V1.1
结项审批流程
经理变更审批流程
里程碑变更审批流程
里程碑关闭审批流程
立项审核流程
| 商机拓展（8） | 立项审批流程
变更基本信息审批
费用增补审批流程V1.1
结项审批流程
经理变更审批流程
里程碑变更审批流程
里程碑关闭审批流程
成员变更审核
| 验收项目（12） | 验收初验审批
验收费用增补审批V1.1
验收结项审批
验收里程碑承诺时间变更审批
验收里程碑负责人变更审批
验收里程碑关闭审批
验收里程碑新增审批
验收立项审批
验收项目变更审批
验收项目经理变更审批
验收项目人员变更审批
验收终验审批2