## 日报问题列表
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 责任人 | 解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 日报-基本信息 | 录入多条工作填写-内容时候，当填写后续几条时，经常填写时，界面返回考勤信息处。不能停留在当前填写的位置 | BUG | 处理中 | 田金华 | 2019-10-11 | 陈子瑶 | 2019-10-23 | 暂时未能复现问题，继续尝试重现客户问题，检查发现
2 | 日报-基本信息 | 不能复制粘贴文字。长时间按住某些字符，松开后，就会跳转到考勤信息处目前使用的默认的input框在ios中复制被禁止了，将测试是否可以进行调整 | BUG | 处理中 | 田金华 | 2019-10-11 | 陈子瑶 | 2019-10-23 | 目前未找到解决ios复制文字失效的方案，继续寻求解决方案。
3 | 日报-基本信息 | 报工信息部分必填字段没有填写，点击草稿，弹出部分字段不符合要求的提示，这个没有问题，但是如果进入费用报销填写，填写全后，在费用报销处点击草稿。报工信息在未填写全的情况下也能存成草稿。反之也是 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 | 陈子瑶 | 2019-10-14 | 因为保工基本信息和费用信息时两个页面，两者的信息校验是独立，所以出现两者校验不能相互覆盖的问题，需要给两个页面增加相互缺失的校验规则。
4 | 日报-基本信息 | 填写N个工作内容，每个都不写任务描述，点击草稿，系统会弹出N次窗口告知任务描述未填写 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 | 陈子瑶 | 2019-10-14 | 弹窗放在了循环逻辑中，需要弹窗逻辑放到循环之外来解决问题
5 | 日报-费用信息 | 花销分类，发票类型字段已经写了，但是草稿后PC端数据丢失，不确定提交是否也丢失 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 | 陈子瑶 | 2019-10-16
6 | 日报-费用信息 | 选择操作类型，手动填写必须屏蔽这个选型，不允许手动填写 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 | 陈子瑶 | 2019-10-11 | 设置操作类型为readonly | 已经升级到正式环境
7 | 日报-费用信息 | 选择发票池，当选择一个发票后，草稿及提交，下次这个发票都不能再次选择。如果草稿删除了已经选择的发票，下次可以再次选择 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 | 王晓旭 | 2019-10-15 | 删除日报时，需要更新发票池发票状态信息，新增API完成相应操作
8 | 日报-费用信息 | 选择发票池，当选择一个发票后，草稿及提交，pc端的发票池必须同步，显示已经被选择了，不能再让Pc端再次选择，同时发票池需要更新发票被用在了哪个日报里。移动端如果删除了日报，则pc端的发票可以再次选择 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-10-11 | 王晓旭 | 2019-10-14 | 草稿/保存日报信息时，需要更新发票池状态信息，新增API完成相应操作
9 | 日报-费用信息 | 选择了发票，开票单位，报销单号，发票类型不允许修改。当输入花销金额后，点击提交需要判断是否有充足预算。如果预算不足，要显示预算不足。如果预算足，要扣PC端预算。如果移动端驳回或自己取回了日报，要归还预算给PC端的预算系统 | BUG | 处理中 | 田金华 | 2019-10-11 | 王晓旭 | 2019-10-23 | 1. 需要增加预算检查 2. 驳回或取回日报时需要返还已分配预算 (新增API完成预算响应操作)
10 | 日报-费用信息 | 写了一段文字，如果想增加字符，光标位置永远在已写字段的开头，无法精确控制在哪里补文字目前使用的input框类型默认的光标在前是mui默认的，将测试是否可以进行调整 | BUG | 处理中 | 田金华 | 2019-10-11 | 王晓旭 | 2019-10-23 | MUI框架默认的光标显示方式，需要看看如何更改默认方式
11 | 填报日报 | 无法进入填报日报的页面 | BUG | 已处理 | 陈子瑶 | 2019-10-21 | 陈子瑶 | 2019-10-21 | 已修改相关问题，并同步至正式

## BI
代码 | 已部署完成
文档 | 已交付
问题：
总裁驾驶舱 | 等待帆软顾问答复