## 20190528~20190531
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
陈子瑶 | 2019-05-28 | 1.开发客户接待功能 2.细节待处理 3.写审批流程 | 1.待完成 2.待完成 3.待完成 | 客户经理直接领导能否直接调用，市场总经理以及公司总经理是否可以变量获取 | 待确认需求 | 1.开发客户接待功能 2.继续处理业务细节