## 20190610~20190614
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
罗加云 | 2019-06-12 | 1.讨论SAP财务三表、行业业绩、确认收入的需求 2.驾驶舱需求调整，整理驾驶舱人力模块所需指标 3.整理经营分析指标的业绩回款漏斗图所需指标 4.确认损益表需求，画出DEMO并向财务经理确认了demo方案 5.根据确认的损益表需求，设计后台表结构 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 5.50% | 1.驾驶舱地图模块省份不规范 2.漏斗图需求需要最终确定 3.SAP取不到表 | 1.客户确认招人清洗数据 2.需求确认 | 1.整理bi详细设计文档 2.确认漏斗图内容，向客户确认数据源并完成kettle抽数 3.根据确认的损益表需求和设计表结构建表 4.向客户确认驾驶舱人力模块的数据源并完成数据抽取