## 20190708~20190712
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
罗加云 | 2019-07-12 | 1.查看sap抽数进程 2.编写sap钻取下级部门和明细表逻辑 3.核对35表36表数据 4.跟踪人力、业绩回款问题数据和sap权限表来源 5.配合BI修改个别事业群主查看事业群数据权限 6.配合BI向财务人员核对损益表显示需求 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.30% 5.完成 6.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.员工表中部分员工无法对应到事业群 4.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 5.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看sap抽数进程 2.核对35表36表数据 3.编写etl详细设计文档