## Sheet1
修改计划
前置任务
确定之前的同步用户数据集是否可用于当前的权限模型（从测试环境还是正式环境测此功能）
确定部门层级关系是否沿用之前的部门表或使用我们获取到的部门表（这个问题涉及到配置权限时是否会对全局生效，按对全局生效的方式，我们需要使用之前的数据表，且需对之前的数据表进行核实是否准确，如无法确认是否准确，该问题的解决方式是用我们确定准确的部门数据表做相关权限的层级还是替换原有的部门表{此操作有巨大风险将会影响到以前开发的功能}）
确定业务包如何划分
修改计划 | 一共分4块
员工结构分析 |  |  | 任务名称 | 进度 | 工期 | 开始时间 | 完成时间
分析模型需求 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 员工结构分析 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-30
数据库模型重构 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 分析模型需求 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-24
页面取数逻辑修改 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 数据库模型重构 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24
测试环境测试 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 页面取数逻辑修改 |  |  | 2019-07-25 | 2019-07-25
正式环境验证 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 测试环境测试 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26
上线 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 正式环境验证 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-29
员工流动分析 |  |  | 上线 |  |  | 2019-07-30 | 2019-07-30
分析模型需求 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 员工流动分析 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-31
数据库模型重构 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 分析模型需求 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24
页面取数逻辑修改 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 数据库模型重构 |  |  | 2019-07-25 | 2019-07-25
测试环境测试 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 页面取数逻辑修改 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26
正式环境验证 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 测试环境测试 |  |  | 2019-07-29 | 2019-07-29
上线 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 正式环境验证 |  |  | 2019-07-29 | 2019-07-30
业绩回款 |  |  | 上线 |  |  | 2019-07-31 | 2019-07-31
确认数据权限关联问题 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 业绩回款 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-14
分析模型需求 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 确认数据权限关联问题 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-06
数据库模型重构 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 分析模型需求 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-07
页面取数逻辑修改 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 数据库模型重构 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08
测试环境测试 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 页面取数逻辑修改 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-09
正式环境验证 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 测试环境测试 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-12
上线 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 正式环境验证 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-13
合同总额 |  |  | 上线 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-14
分析模型需求 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 合同总额 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-15
数据库模型重构 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 分析模型需求 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08
页面取数逻辑修改 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 数据库模型重构 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-09
测试环境测试 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 页面取数逻辑修改 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-12
正式环境验证 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 测试环境测试 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-13
上线 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 正式环境验证 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-14
|  |  | 上线 |  |  | 2019-08-15 | 2019-08-15