## 开发计划
锐安报表/移动开发项目 管理沟通表
项目团队
项目经理 | 高祥云 | 13717779544
业务专家 | 刘迎双 | 15319773717
PMO | 马星光 | 18611700669
Java 开发团队 | 2人
BI 开发团队 | 2人
项目计划
项目时间 | 执行人 | 工作目标 | 交付物
5.15~5.25 | 业务专家/项目顾问 | 需要沟通/需求分析/完成解决方案的架构 | 需求分析文档
5.27~5.31 | BI团队 | 数据源确认，报表原型确认，总裁驾驶舱构建 | 总裁驾驶舱Demo,原型结构
6.3~6.7 | BI团队 | 总裁驾驶舱DEMO上线 | 功能上线
6.10~6.14 | BI团队 | 总裁驾驶舱指标优化/基础经营指标分析 | 功能上线
6.17~6.21 | BI团队 | 资产负债表 | 功能上线
6.24~6.28 | BI团队 | 损益表 | 功能上线
7.1~7.5 | BI团队 | 现金流量表 | 功能上线
7.8~7.12 | BI团队 | 销售项目分析,业绩/回款报表 | 功能上线
7.15~7.19 | BI团队 | 工程项目分析 /售后400分析 | 功能上线
7.22~7.26 | BI团队 | 员工结构分析/员工流动分析/薪酬分析 | 功能上线
7.29~8.2 | BI团队 | 考勤分析/研发部门工作量统计/过程规范性得分统计 | 功能上线
8.5~8.9 | BI团队 | 过程资产提交率统计/项目类采购分析 | 功能上线
8.12~8.19 | BI团队 | 报表性能/页面交互调优 | 功能上线
8.12~8.24 | BI团队 | 甲方验收（第一轮） | 功能上线
8.24~8.31 | BI团队 | 甲方验收（第二轮） | 功能上线
9.1~9.30 | BI团队 | 团队离场 | 远程支持客户需求
项目功能点 | 功能点开始时间 | 功能点结束时间 | 期间重要工作节点 | 执行人
客户接待 | 2019-06-03 | 2019-06-14 |  | Java团队
考勤打卡 | 2019-06-03 | 2019-06-14 |  | Java团队
出差公出报备 | 2019-06-03 | 2019-06-14 |  | Java团队
假期管理 |  |  |  | Java团队
考勤明细 |  |  |  | Java团队
代办列表 |  |  |  | Java团队
日报管理 |  |  |  | Java团队
置换功能 |  |  |  | Java团队
用户验收 | 甲方验收（第一轮） |  | 系统功能完善/交付物完善 | Java团队
用户验收 | 甲方验收（第二轮） |  | 系统功能完善/交付物完善 | Java团队
9.1~9.30 | 团队离场 |  | 远程支持客户需求 Java团队

## JAVA开发计划
6.3~6.7 | BI团队 | 总裁驾驶舱上线 | 功能上线
| Java团队 | 客户接待/考勤打卡Demo
6.10~6.14 | BI团队 | 总裁驾驶舱优化/基础经营指标分析 | 功能上线
| Java团队 | 客户接待
6.17~6.21 | BI团队 | 资产负债表 | 功能上线
| Java团队 | 出差公出报备
6.24~6.28 | BI团队 | 损益表 | 功能上线
| Java团队 | 假期管理/考勤打卡
7.1~7.5 | BI团队 | 现金流量表 | 功能上线
| Java团队 | 考勤明细/考勤打卡
7.8~7.12 | BI团队 | 销售项目分析,业绩/回款报表 | 功能上线
| Java团队 | 待办列表I
7.15~7.19 | BI团队 | 工程项目分析 /售后400分析 | 功能上线
| Java团队 | 待办列表II
7.22~7.26 | BI团队 | 员工结构分析/员工流动分析/薪酬分析 | 功能上线
| Java团队 | 待办列表III/日报管理
7.29~8.2 | BI团队 | 考勤分析/研发部门工作量统计/过程规范性得分统计 | 功能上线
| Java团队 | 日报管理
8.5~8.9 | BI团队 | 过程资产提交率统计/项目类采购分析 | 功能上线
| Java团队 | 置换功能
8.12~8.19 | BI团队 | 报表性能/页面交互调优 | 功能上线
| Java团队 | 置换功能
8.12~8.24 | BI团队 | 甲方验收（第一轮） | 功能上线
Java团队
8.24~8.31 | BI团队 | 甲方验收（第二轮） | 功能上线
Java团队
9.1~9.30 | 整体团队 | 团队离场 | 远程支持客户需求

## 总裁驾驶舱DEMO上线
阶段 | 开始时间 | 预计结束时间 | 完成 | 测试 | 审查
数据建模 | - | - | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
数据抽取 | - | - | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
数据转换 | - | - | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
demo制作 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
demo初步查看 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
demo修改 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
demo审定 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
风险项:
说明:
由于驾驶舱使用数据为后续开发所提供数据，故demo中无数据相关工作

## 总裁驾驶舱指标优化 基础经营指标分析
阶段 | 开始时间 | 预计结束时间 | 完成 | 测试 | 审查
基础经营指标分析数据建模 | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
基础经营指标分析数据抽取 | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
基础经营指标分析数据转换 | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
总裁demo调优 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
基础经营指标分析初版 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
初版初审及问题修改 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
终版审定及上线 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
风险项:
说明:

## 资产负债表
阶段 | 开始时间 | 预计结束时间 | 完成 | 测试 | 审查
资产负债表数据建模 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
资产负债表数据抽取 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
资产负债表数据转换 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
资产负债表需求分析 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
资产负债表初版 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
初版初审及问题修改 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
终版审定及上线 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
风险项:
三表中取数源为sap，需提供相关支持对sap数据库数据提供支持。
财务数据规则复杂，无法通过对明细数据进行抽取转换形成终表。
说明:
三表中还涵盖有行业业绩统计和确认收入统计

## 损益表
阶段 | 开始时间 | 预计结束时间 | 完成 | 测试 | 审查
损益表数据建模 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
损益表数据抽取 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
损益表数据转换 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
损益表需求分析 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
损益表初版 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
初版初审及问题修改 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
终版审定及上线 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
风险项:
三表中取数源为sap，需提供相关支持对sap数据库数据提供支持。
财务数据规则复杂，无法通过对明细数据进行抽取转换形成终表。

## 现金流量表
阶段 | 开始时间 | 预计结束时间 | 完成 | 测试 | 审查
现金流量表数据建模 | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
现金流量表数据抽取 | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
现金流量表数据转换 | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
现金流量表需求分析 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
现金流量表初版 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
初版初审及问题修改 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
终版审定及上线 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 杜振兴 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
风险项:
三表中取数源为sap，需提供相关支持对sap数据库数据提供支持。
财务数据规则复杂，无法通过对明细数据进行抽取转换形成终表。

## 销售项目分析,业绩¦回款报表
阶段 | 开始时间 | 预计结束时间 | 完成 | 测试 | 审查
数据建模 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
数据抽取 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
数据转换 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
销售项目分析需求分析 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
销售项目分析初版 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
销售项目分析初版初审及问题修改 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
销售项目分析终版审定及上线 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
业绩¦回款需求分析 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
业绩¦回款初版 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
业绩¦回款初版初审及问题修改 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
业绩¦回款终版审定及上线 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
风险项:

## 工程项目分析¦售后400分析
阶段 | 开始时间 | 预计结束时间 | 完成 | 测试 | 审查
数据建模 | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
数据抽取 | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
数据转换 | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
工程项目分析需求分析 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
工程项目分析初版 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
工程项目分析初版初审及问题修改 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
工程项目分析终版审定及上线 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
售后400需求分析 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
售后400初版 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
售后400初版初审及问题修改 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
售后400终版审定及上线 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
风险项:

## 员工结构分析¦员工流动分析¦薪酬分析
阶段 | 开始时间 | 预计结束时间 | 完成 | 测试 | 审查
数据建模 | 2019-07-22 | 2019-07-26 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
数据抽取 | 2019-07-22 | 2019-07-26 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
数据转换 | 2019-07-22 | 2019-07-26 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
员工流动分析需求分析 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
员工流动分析初版 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
员工流动分析初版初审及问题修改 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
员工流动分析终版审定及上线 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
员工结构分析需求分析 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
员工结构分析初版 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
员工结构分析初版初审及问题修改 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
员工结构分析终版审定及上线 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
薪酬需求分析 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
薪酬分析初版 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
薪酬分析初版初审及问题修改 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
薪酬分析终版审定及上线 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
风险项:

## 考勤分析¦研发部门工作量统计¦过程规范性得分统计
阶段 | 开始时间 | 预计结束时间 | 完成 | 测试 | 审查
数据建模 | 2019-07-29 | 2019-08-02 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
数据抽取 | 2019-07-29 | 2019-08-02 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
数据转换 | 2019-07-29 | 2019-08-02 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
考勤分析需求分析 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
考勤分析初版 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
考勤分析初版初审及问题修改 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
考勤分析终版审定及上线 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
研发部门工作量统计分析需求分析 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
研发部门工作量统计分析初版 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
研发部门工作量统计分析初版初审及问题修改 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
研发部门工作量统计分析终版审定及上线 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
过程规范性得分统计需求分析 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
过程规范性得分统计初版 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
过程规范性得分统计初版初审及问题修改 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
过程规范性得分统计终版审定及上线 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云

## 过程资产提交率统计¦项目类采购分析
阶段 | 开始时间 | 预计结束时间 | 完成 | 测试 | 审查
数据建模 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
数据抽取 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
数据转换 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 罗加云 | 罗加云 | 高祥云
过程资产提交率统计需求分析 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
过程资产提交率统计初版 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
过程资产提交率统计初版初审及问题修改 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
过程资产提交率统计终版审定及上线 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 杜振兴 | 杜振兴 | 高祥云
项目类采购分析需求分析 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
项目类采购分析初版 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
项目类采购分析初版初审及问题修改 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云
项目类采购分析终版审定及上线 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 高祥云 | 杜振兴 | 高祥云

## 报表性能¦页面交互调优
8.12~8.19 | BI团队 | 报表性能/页面交互调优

## 客户接待
阶段 | 开始时间 | 预计结束时间 | 完成 | 测试 | 审查
客户接待系统任务列表 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 陈子瑶 | 陈子瑶 | 陈子瑶
新增接待任务 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 陈子瑶 | 陈子瑶 | 陈子瑶
接待任务审批 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 陈子瑶 | 陈子瑶 | 陈子瑶
接待任务确认完成 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 陈子瑶 | 陈子瑶 | 陈子瑶
接待任务评价 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 陈子瑶 | 陈子瑶 | 陈子瑶
任务单查看/编辑 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 陈子瑶 | 陈子瑶 | 陈子瑶
已审批通过的任务单编辑功能（待确认）
后期迭代功能点

## 考勤打卡
阶段 | 开始时间 | 预计结束时间 | 完成 | 测试 | 审查
为安卓和ios开发搭建开发环境 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 刘恒 | 刘恒 | 刘恒
实时上报地理位置信息的相关实现 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 刘恒 | 刘恒 | 刘恒
管理员限制打卡功能 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 刘恒 | 刘恒 | 刘恒
用户关闭自动打卡功能的实现 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 刘恒 | 刘恒 | 刘恒
后台增加restapi将数据与后台进行交互 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 刘恒 | 刘恒 | 刘恒
根据压力测试，对性能进行调优 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 刘恒 | 刘恒 | 刘恒
有机体2.0系统的刷卡记录同步 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 刘恒 | 刘恒 | 刘恒

## 出差公出报备
阶段 | 开始时间 | 预计结束时间 | 完成 | 测试 | 审查
进行系统架构流程的熟悉及简单的前后端交互 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 王晓旭 | 王晓旭 | 王晓旭
查看自己及下属的外出公备详情 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 王晓旭 | 王晓旭 | 王晓旭
添加外出公备详情 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 王晓旭 | 王晓旭 | 王晓旭
对外出公备审批流程 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 王晓旭 | 王晓旭 | 王晓旭
可以从有机体2.0系统同步外出公备结果 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 王晓旭 | 王晓旭 | 王晓旭
对外出公备流程进行调优 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 王晓旭 | 王晓旭 | 王晓旭

## 日报管理
阶段 | 开始时间 | 预计结束时间 | 完成 | 测试 | 审查
提供列表页面可查询对应的日报信息
新增日报页面
新增费用页面
可以从有机体2.0系统同步网约车、酒店住宿、机票数据
可以从有机体2.0系统同步网约车、酒店住宿、机票数据
对于特定费用类别的报销数据，要能关联客户资讯
部门领导可查看本部门下员工的日报数据
已审批通过的任务单编辑功能（待确认）
后期迭代功能点