## Sheet1
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 驾驶舱 | 驾驶舱大项目二级立项数据为项目数量还是合同数量。 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 驾驶舱大项目二级立项数量为项目数量。 业绩及回款提至经营指标分析，完工及验收情况置于后置模块。 由于大项目二级立项及部门会发生变动，且较为频繁，故去除在该项的同比分析 去除合同总额分析，合同预计总额与合同总额无明显联系，且占用页面资源 增加地图模块，展示各地区合同详情 "合同总额需增加合同金额区间的分类 （0~20，20~50，50~100，100~500，500~1000，1000+） 分析区间的合同数量，合同金额，合同数占比" 部门数据较多，如可能展现方式变化为其他方式 同合同总额展示各年度目标实际值 当季度剩余预计完成数展示当季度预计完成数，当季的未签预计合同数，概率合同额 部门数据较多，如可能展现方式变化为其他方式 回款总体同业绩，在当季度预计回款部分展示季度总回款，当季度存量，当季度逾期存量 已获取到所有数据库连接。 数据库名不同导致，修改etl数据库链接即可
2 | 经营指标分析 | 经营指标页面核对，业绩及回款及完工及验收情况与后置任务重复。 | 需求 | 已处理 | 高祥云 | 2019-06-11 | 2019-06-11
3 | 资产负债表 | 资产负债表sap取数取数源确定 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-10 | 2019-06-11
4 | 资产负债表 | 损益表sap取数取数源确定 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-10 | 2019-06-11
5 | 资产负债表 | 现金流量表sap取数取数源确定 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-10 | 2019-06-11
6 | all | 正式环境新老家园用户名密码 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-11 | 2019-06-11
7 | 工程项目分析 | 正式环境新家园数据库同测试环境新家园不一致，数据库名在正式环境中无 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-11 | 2019-06-11
8 | 经营指标分析 | 省份维度表字符集与事实表字符集不同 | BUG | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-11 | 2019-06-12
9 | 财务 | 行业业绩统计及确认收入，数据是否来自 sap，若不是，其取数源在哪 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 将来自于家园系统
10 | 经营分析及工程售后管理 | 公司经营指标分析v1.1及工程售后管理v1.0方案设计 方案确认 | 需求 | 已处理 | 高祥云 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 驾驶舱人力资源级别分类（漏斗）。 总规划人数，在岗人数，可规划人数 现金流量表：现金余额，贷款余额，经营性现金流量净额(先按标签展示)
11 | 驾驶舱需要增加人力资源和现金流 | 人力资源及现金流展示什么信息 | 需求 | 已处理 | 高祥云 | 2019-06-12 | 2019-06-12
12 | 驾驶舱 | 驾驶舱页面布局适应问题需调整修改 | 需求 | 已处理 | 庞超 | 2019-06-13 | 2019-06-13
13 | 经营指标分析 | 总规划人数取值位置未知 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-14 | 2019-06-14
14 | 驾驶舱数据权限控制 | 驾驶舱页面数据权限需要怎样去进行权限控制 | 需求 | 已处理 | 高祥云 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 不进行数据权限的控制，只进行报表权限控制
15 | 驾驶舱数据权限控制 | 经营指标权限需要怎样去进行权限控制 | 需求 | 已处理 | 高祥云 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 不进行数据权限的控制，只进行报表权限控制
16 | 驾驶舱 | 员工信息表中部分数据缺失职级分类 | BUG | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 已进行修改
17 | 驾驶舱 | 在岗人数要统计进行下源数据的确认 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 已修改
18 | 驾驶舱 | 应收数据未按季度展示 | BUG | 已处理 | 高祥云 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 已修改
19 | 经营指标分析 | 业绩数据将季度的实际值和业绩值展示出来 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 已进行修改
20 | 经营指标分析 | 回款数据将季度的实际值和业绩值展示出来 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 已修改
21 | 经营指标分析 | 合同总额汇总数据有问题 | BUG | 已处理 | 罗加云 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 已修改
22 | 驾驶舱 | 联动问题 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 已修改
23 | 经营指标分析 | 权限问题 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 已修改
24 | 工程售后400 | 权限问题 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 已修改
25 | 人力资源分析 | 各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） | BUG | 处理中 | 罗加云 | 2019-07-09 |  | 错误数据已有反馈内容，进行核实及修改。已对反馈的可修改部分修改完成
26 | 人力资源分析 | 员工信息表中学历数据冗余 | BUG | 处理中 | 罗加云 | 2019-07-09 |  | 错误数据已有反馈内容，进行核实及修改。已对反馈的可修改部分修改完成
27 | 人力资源分析 | 员工表中部分员工无法对应到事业群 | BUG | 处理中 | 罗加云 | 2019-07-09 |  | 错误数据已有反馈内容，进行核实及修改。已对反馈的可修改部分修改完成
28 | 经营指标分析 | 业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 | BUG | 处理中 | 罗加云 | 2019-07-09 |  | 周二将同运营修改此部分问题
29 | 三表权限表取数 | 三表的权限表的数据来源确认 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 已完成确认
30 | 经营指标分析 | 确认分管事业群领导由于不属于事业群，无法查看其相关事业群的表 | BUG | 已处理 | 高祥云 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 通过家园系统中取得这部分领导相应的权限，已完成处理
31 | 三表 | 确定的数据权限表为用户对应利润中心，而需要的是用户对应利润中心组的权限，需同武经理沟通该表的取数源 | 需求 | 已处理 | 罗加云 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 通过家园系统获取该权限表
32 | 损益表 | A列调整导出不要合并单元格，以便导出进行排序 | BUG | 已处理 | 杜振兴 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 已修改
33 | 损益表 | 钻取的表加上对应会计期间字段 | BUG | 已处理 | 杜振兴 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 已修改
34 | 损益表 | 导出表及页面title修改调研 | BUG | 未处理 | 高祥云 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 进行相关导出和页面跳转的title及文件名实现方式调研
35 | 损益表 | 钻取到3级利润中心的会计科目时无法下钻到下级利润中心 | BUG | 已处理 | 杜振兴 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 已修改