## 计划时间
| 祥云 |  | 加云 |  | 振兴
| 下周任务 | 本周任务 | 下周任务 | 本周任务 | 下周任务 | 本周任务
周期一 |  | 对页面原型再版的确认 |  | etl数据抽取，变更调整 |  | 页面原型再版确认，迭代修改
周期二 |  | 迭代，任务跟踪。测试用例 |  | etl数据抽取，变更调整，数据测试 |  | 迭代，任务修改。
周期三 | 需求确认，demo初版（excel） | 跟踪，测试报告 | 需求确认，数据模型初版 | 数据测试,测试用例 |  | 迭代，任务修改，测试工作
周期四 | 进行初版的问题跟踪,需求分析文档 |  | 数据取数源确认，etl数据抽取准备工作 |  | 测试数据插入，页面原型初版（下午5点前） | 上线
周期五 | 解决方案的制定 |  | etl数据抽取 |  | 解决方案的制定及实现，页面原型再版

## 周期流程
需求确认：需要拿到页面数据将从哪里来，用于数据确认阶段及测试阶段，确认维度量级，以便页面展示数据的多少的确认。
1.确认指标维度
2.确认指标维度是否够用，重要级进行排序
执行人：祥云，加云
页面原型（excel）
祥云
页面部分：页面原型，底层建模测试数据增加，页面初版及再版的确认，页面上线。
数据底层建模
加云
数据部分，数据底层建模，数据源确认，etl抽取转换，etl需求变更抽取转换（底层维度指标的增加），etl数据准确性的确认。
页面原型excel确认
祥云
测试数据插入，页面原型初版
振兴
页面原型初版确认，问题分析及相关方案。
振兴，祥云
页面原型再版：依照解决方案做问题调整。
振兴
细项问题调整及迭代。
振兴，祥云
页面上线。
振兴
数据源确认：具体到逻辑
加云
etl抽取转换
加云
etl需求变更抽取转换
加云
etl数据准确性的验证
加云（若页面已出跳过）
提供底层模型供初版使用
修改后若增加维度向加云反馈
修改后结构支持到振兴再版模型
核对页面数据
加云，振兴