## 工作事项
序号 | 描述 | 交付文档 | 开始日期 | 截至日期
1 | 损益表逻辑倒推 | 《损益表系统逻辑》 | 20190622 | 20190624
2 | 现金流量表逻辑倒推 | 《现金流量表系统逻辑》 | 20190625 | 20190626
3 | 资产负债表逻辑倒推 | 《资产负债表系统逻辑》 | 20190626 | 20190627
4 | 损益表接口字段清单 | 《损益表接口字段清单》 | 20190628 | 20190628
5 | 现金流量表接口字段清单 | 《现金流量表接口字段清单》 | 20190628 | 20190628
6 | 资产负债表接口字段清单 | 《资产负债表接口字段清单》 | 20190628 | 20190628
7 | 利润中心层级关系 | 《利润中心层级清单》 | 20190627 | 20190627
8 | SAP连接BI数据库 |  | 20190629 | 20190629
9 | 损益表接口功能开发 | 《损益表功能说明文档》 | 20190630 | 20190703
10 | 现金流量表接口功能开发 | 《现金流量表功能说明文档》 | 20190630 | 20190703
11 | 资产负债表接口功能开发 | 《资产负债表功能说明文档》 | 20190630 | 20190703
12 | 同步程序开发 | 《同步程序功能说明文档》 | 20190704 | 20190704
13 | 接口SAP内部测试 |  | 20190701 | 20190704
14 | 接口集成测试 |  | 20190704 | 20190704
15 | 后台JOB部署 | 《上线部署文档及操作手册》 | 20190705 | 20190705
16 | SAP系统部署上线 |  | 20190705 | 20190705

## 提供BI文档清单
文档名称 | 提交日期 | 描述
《损益表系统逻辑》 | 20190624 | 损益表表项取值逻辑
《现金流量表系统逻辑》 | 20190626 | 现金流量表表项取值逻辑
《资产负债表系统逻辑》 | 20190627 | 资产负债表表项取值逻辑
《损益表接口字段清单》 | 20190628 | 损益表底层数据及汇总数据传输字段清单
《现金流量表接口字段清单》 | 20190628 | 现金流量表底层数据及汇总数据传输字段清单
《资产负债表接口字段清单》 | 20190628 | 资产负债表底层数据及汇总数据传输字段清单
《利润中心层级清单》 | 20190627 | 利润中心层级清单表接口及表内容