## 20190715~20190719
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
罗加云 | 2019-08-19 | 1.查看抽数进程 2.核对35表36表数据 3.核对确认收入的需求、整理行业业绩、确认收入的逻辑并编写逻辑 | 1.完成 2.完成 3.80% | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 4.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看抽数进程 2.核对35表36表数据 3.编写行业业绩、确认收入的逻辑并测试 4.编写行业业绩脚本 5.确定损益表横向分析方案