## Sheet1
任务模式 | 任务名称 | 进度 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 交付物 | 交付时间 | 资源名称 | 前置任务 | 备注
手动计划 | 待办列表 |  | 16 days | 2019-07-22 | 2019-08-11
手动计划 | 技术可行性分析 | 100% | 4 days | 2019-07-15 | 2019-07-18 |  |  |  |  | 待办列表的详细计划会根据技术可行性分析和需求分析的结果进行调整
手动计划 | 用户需求/需求分析 | 100% | 1 day | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 需求分析文档 | 2019-07-23 |  |  | 目前分析了日报，考勤，补登，假期的相关需求，并整理其相关需求，形成api文档并已发送
手动计划 | 方案设计 | 100% | 2 days | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 详细设计文档/概要设计文档/接口设计文档 | 2019-07-24
手动计划 | 待办整体api分析及具体计划确定 | 80% | 3 days | 2019-07-27 | 2019-07-30 |  |  |  |  | 目前拿到了日报，考勤，补登，假期，公出报备四个模块的相关api，将分析api并进行开发任务细化。
手动计划 | 功能开发 |  | 17 days | 2019-07-26 | 2019-08-18 | 测试用例 | 2019-07-30
手动计划 | 日报功能待办 |  | 7 days | 2019-07-26 | 2019-08-04
手动计划 | 开发相关功能 |  | 5 days | 2019-07-26 | 2019-08-01
手动计划 | 测试 |  | 2 days | 2019-08-03 | 2019-08-04
手动计划 | 上线 |  | 1 day | 2019-08-04 | 2019-08-04
手动计划 | 考勤功能待办（补登） |  | 7 days | 2019-07-26 | 2019-08-04
手动计划 | 开发相关功能 |  | 5 days | 2019-07-26 | 2019-08-01
手动计划 | 测试 |  | 2 days | 2019-08-03 | 2019-08-04
手动计划 | 上线 |  | 1 day | 2019-08-04 | 2019-08-04
手动计划 | 假期功能待办 |  | 6 days | 2019-08-05 | 2019-08-11
手动计划 | 开发相关功能 |  | 5 days | 2019-08-05 | 2019-08-09
手动计划 | 测试 |  | 2 days | 2019-08-10 | 2019-08-11
手动计划 | 上线 |  | 1 day | 2019-08-11 | 2019-08-11
手动计划 | 出差报备 |  | 6 days | 2019-08-12 | 2019-08-18
手动计划 | 开发相关功能 |  | 5 days | 2019-08-12 | 2019-08-16
手动计划 | 测试 |  | 2 days | 2019-08-17 | 2019-08-18
手动计划 | 上线 |  | 1 day | 2019-08-18 | 2019-08-18
手动计划 | 单元测试 |  | 3 days | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 测试报告 | 2019-07-31
手动计划 | 集成测试 |  | 1 day | 2019-08-01 | 2019-08-02
手动计划 | 功能部署上线 |  | 2 days | 2019-08-02 | 2019-08-04
手动计划 | 考勤明细 |  | 8 days | 2019-07-29 | 2019-08-07
手动计划 | 技术可行性分析 | 100% | 3 days | 2019-07-29 | 2019-07-31 |  |  |  |  | 考勤明细的详细计划会根据技术可行性分析和需求分析的结果进行调整...
手动计划 | 用户需求/需求分析 | 100% | 1 day | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 需求分析文档 | 2019-08-05
手动计划 | 方案设计 | 100% | 1 day | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 详细设计文档/概要设计文档/接口设计文档 | 2019-08-05
手动计划 | 功能开发 | 30% | 6 days | 2019-07-29 | 2019-08-04 | 测试用例 | 2019-08-07
手动计划 | 单元测试 |  | 2 days | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 测试报告 | 2019-08-08
手动计划 | 集成测试 |  | 2 days | 2019-08-05 | 2019-08-06
手动计划 | 功能部署上线 |  | 1 day | 2019-08-07 | 2019-08-07
手动计划 | 假期管理 |  | 3 days | 2019-08-12 | 2019-08-14
手动计划 | 技术可行性分析 | 100% | 3 days | 2019-07-29 | 2019-07-31 |  |  |  |  | 假期管理的详细计划会根据技术可行性分析和需求分析的结果进行调整...
手动计划 | 用户需求/需求分析 | 100% | 1 day | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 需求分析文档 | 2019-08-12
手动计划 | 方案设计 | 100% | 1 day | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 详细设计文档/概要设计文档/接口设计文档 | 2019-08-12
手动计划 | 功能开发 |  | 8 days | 2019-08-01 | 2019-08-10 | 测试用例 | 2019-08-14
手动计划 | 单元测试 |  | 2 days | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 测试报告 | 2019-08-15
手动计划 | 集成测试 |  | 2 days | 2019-08-12 | 2019-08-13
手动计划 | 功能部署上线 |  | 1 day | 2019-08-14 | 2019-08-14
手动计划 | 代码优化 |  | 5 days | 2019-08-19 | 2019-08-23