## Sheet1
序号 | 问题提出人 | 问题提出日期 | 问题类型 | 问题描述 | 优先级 | 问题处理人 | 问题状态 | 备注
1 | 刘迎双 | 2019-07-14 | API | 查看日报详情时，需要显示"费用审批记录"，需要确认该信息如何获取? 相关的API是什么 | 低 |  | 需求已确认，API已确认
2 | 刘迎双 | 2019-07-14 | API | 新增日报时，"工作地点"需要根据"岗位常驻地获取"，需要确认该信息的获取方式及相关API | 高(2) |  | 需求已确认，API已确认 | 当前的实现是基于CAS获取当前用户的userName并取得驻地 该实现方式不适用于移动端，因此需要在TMS->APP->RunSystem 开发新的Service以及API，大约需要1天左右
3 | 刘迎双 | 2019-07-14 | API | 新增日报时，对于4类项目，需要填写里程碑信息，如何获取里程碑列表信息及相关API？ | 中(3) |  | 需求已确认，API已确认 | 目前未在YJT_APP端暴露该API，需要新增Hessian接口已经相应实现。需要在YJT_APP与RunSYstem新增controll方法对应，大约需要0.5天
4 | 刘迎双 | 2019-07-14 | 需求 | 新增日报，在选择项目预算编号时，显示当前用户可以选择的项目列表是否可以满足当前需求？ 根据部门->用户->项目列表的方式，实现较为复杂，时间成本较高，可否作为优先级低一些的需求？ --- 部门 + 人 + 项目 | 最高(1) |  | 需求已确认，API待确认
5 | 刘迎双 | 2019-07-14 | 需求+API | 1. 需求：需要根据用户填报当天的滴滴/机票/住宿信息自动为日报添加相应的工作内容，那么费用报销及票据信息是否也需要自动添加？ (） --- 发票池，状态 --- 已管理 2. API： 如何获取用户滴滴/机票/住宿信息，相关的API是什么？ --票据金额不能带出来，需要手填 | 最高(1) |  | 需求已确认，API待确认
6 | 刘迎双 | 2019-07-14 | API | 报销费用中，如何根据项目编号获取对应的花销分类，相关的API是什么？ | 中(3) |  | 已确认 | 值列表-庞超提供
7 | 刘迎双 | 2019-07-14 | API | 报销票据中，如何获取操作类型的值列表，相关的API是什么？ | 中(3) |  | 已确认 | 值列表-庞超提供
8 | 刘迎双 | 2019-07-14 | 需求+API | 1. 需求：如果操作类型是发票池,需要通过怎样的方式让用户选择发票信息？ -实现复杂度高 2. API： 如何获取用户发票池的发票信息及相关的API？ 更新发票池发票信息的API是什么？ | 最高(1) |  | 需求已确认，API待确认
9 | 刘迎双 | 2019-07-14 | 需求+API | 1. 需求：如何是招待费类型,用户通过什么样的方式关联客户资讯？-实现复杂度高 --API： ---- 2. API： 如何获取用项目相关的客户咨询信息以及相关的API？ | 高(2) |  | 需求已确认，API待确认
10 | 刘迎双 | 2019-07-14 | API | 报销票据中，不同的操作类型，默认对应了不同的 “花销金额”、报销单号(后4位)， 开票单位以及开票内容，该关联关系在哪里维护？ 取得该关联信息的API是什么？ | 高(2) |  | 需求已确认，API已确认 | 逻辑目前写死在Js中，需要复用PC端相关逻辑
11 | 刘迎双 | 2019-07-14 | 需求 | 报销票据中， 乘车原因/时间()， 团建日期和地点，团建人员在APP应用中是必要的信息么？ | 中(3) |  | 已确认