## 20190528~20190531
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
杜振兴 | 2019-09-04 | 1.开发采购分析模块模型测试开发完成底层数据表也已建成，未取数据源所以没数。 2.研发需求模块开发模型测试开发完成底层数据表也已建成，未取数据源所以没数。 3.BI需要先在本地测试升级是否有问题bug才能在测试和正式上进行升级。 | 1.完成 2.完成 3.进行中 | 版本问题，有bug | 帆软产品提供反馈，解决方案升级版本 | 1.采购、研发需求模块数据源确认取数页面就可以展示，还要调整页面。 2.在本地测试升级BI，是否有问题。