## 20190715~20190719
人员名称 | 日期 | 工作任务 | 完成情况 | 遇到的问题 | 解决方案 | 明日计划
罗加云 | 2019-09-03 | 1.查看抽数进程 2.核对35表36表数据 3.研发和采购建模 4.分表ETL程序编写 | 1.完成 2.完成 3.完成 4.完成 | 1.各省份项目数中部分省份数据关联不到（数据质量问题） 2.员工信息表中学历数据冗余 3.业绩基础表的汇总数据与业绩记录基础表的明细数据不致，回款基础表的汇总数据与项目回款列表的明细数据不一致 4.sap原系统35明细表和36汇总表2018年第四期间、2017第11期间的数据不一致 |  | 1.查看抽数进程 2.核对35表36表数据 3.研发和采购数据源确定