## 考勤打卡问题列表
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 自动打卡 | 自动打卡开启后，通话出现中断现象 | 需求 | 处理中 | 梁国亮 | 2019-06-24 |  | 根据客户提供的OS版本，经过不同IOS版本测试目前未发现客户说的问题，继续跟踪分析
2 | 自动打卡 | 自动打卡开启后，网络出现中断现象 | 需求 | 处理中 | 罗浩 | 2019-06-24 |  | 该问题在测试的android手机品牌(小米，华为，Oppo,Vivo)均无法重现。APP仅调用腾讯地图的API获取位置信息，对于网络没有关联关系，目前继续关注该问题
3 | 自动打卡 | 试用自动打卡后，政务微信会自动中断进程 | 需求 | 处理中 | 田金华 | 2019-06-29 |  | 该问题再多个版本的IOS手机上均无法重现，在分析过程中中并未发现该问题与打卡APP具有明确的因果性，继续关注该问题。
4 | 自动打卡 | IOS中午10点10 - 13.39分出现停止上报地理事件问题 | 需求 | 处理中 | 田金华 | 2019-07-09 |  | 该问题再多个版本的IOS手机上均无法重现，目前定义为偶发性事件，继续关注该问题。 | 通过各种方式模拟客户使用状况：打电话、发短信、使用各类应用等，均无法重现客户问题，持续关注该问题
5 | 自动打卡 | 耗电量大 | 需求 | 已处理 | 梁国亮 | 2019-06-29 | 2019-07-01 | 因为上报地理位置时间间隔过小，造成APP后台耗电量大。目前通过调整上报地理事件时间间隔为50分钟解决耗电量问题。并在4个打卡时间节点增加5分钟一次上报的处理逻辑，保证自动打卡打卡位置、时间的有效性。 | 调整打卡间隔50分钟后，用户未再上报耗电量问题
6 | 自动打卡 | 定位不准确 | 需求 | 已处理 | 田金华 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 采用火星坐标系对GPS位置进行坐标定位转换，提高定位经度。 | 用户位置定位的精度与用户使用APP的现场环境及GPS经度设置都有关系。信号不好或者GPS精度设置较低都会导致定位不准的问题
7 | 自动打卡 | 早晨开启自动打卡软件，发现有几个时间点显示已打卡 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 由于缓存问题导致前台界面获取打卡记录出现错误。解决了缓存存储打卡记录的逻辑修复了问题
8 | 自动打卡 | 晚上11点半查看打卡软件，第一个时间点显示未打卡，其他时间点正常 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 显示第二次打卡时间的逻辑有问题，导致第二次打卡时间显示出现了问题。已修复相关逻辑，问题得以解决。
9 | 自动打卡 | IOS进程杀死后还是可以自动打卡 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 为了保证用户在较长时间无网状态下缺少打卡记录，后台会有自动轮询程序，发现用户长时间未上报地理位置，帮助由于使用最近一次上报位置进行打卡，这就引起了杀掉进程，仍然自动打卡的问题。已经关闭了后台自动轮询的任务，解决进程关闭仍自动打卡的问题。
10 | 自动打卡 | 非工作日也自动打卡 | 需求 | 已处理 | 田金华 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 之前没有限定只在工作日内自动打卡，因此出现了周末也自动打卡的情况。 增加只在工作日打卡逻辑，解决该问题。
11 | 自动打卡 | app隔段时间就进入失活状态，不可进行自动打卡 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-02 | 2019-08-22 | 2019/08/20优化了相关程序，目前正在进行测试，22日将升级后台程序以修正此问题
12 | 自动打卡 | 田总上班时间有时候是9：00，有时候是9：30 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 此为redis服务宕掉的原因，重启redis解决该问题
13 | 自动打卡 | 沈渤反馈8月21日早晨9：00未打卡 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 此为redis服务宕掉的原因，重启redis解决该问题
14 | 自动打卡 | 获取用户打卡信息异常，点击打卡，闪退 安卓 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 此为redis服务宕掉的原因，重启redis解决该问题
15 | 自动打卡 | 无法关闭自动打卡 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 此为redis服务宕掉的原因，重启redis解决该问题

## 考勤明细
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 考勤明细 | 考勤明细添加地点 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 测试环境已处理，并已将修改同步至正式
2 | 考勤明细 | 考勤查看自己下属的考勤记录，低优先级 | BUG | 未处理 | 田金华 | 2019-08-15 |  | 优先级低，待优先级高的开发任务及问题处理完成后处理
3 | 考勤明细 | 考勤明细查看当天地点时出现undefined | BUG | 已处理 | 王林 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 测试环境已处理，修改将同步至正式

## 客户接待问题列表
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 客户接待 | 市场部同事无法看到所有的客户接待任务 | 需求 | 已处理 | 庞超 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 之前开发过程中未说明市场部同事需要看到所有的客户接待列表，因此用户只能看到自己的记录。现已根据用户部门做出修改，如果是市场部同事，那么就能够看到其他同事提交的客户接待申请。
2 | 客户接待 | 市场部同事无法执行分配到市场部的客户接待任务 | 需求 | 已处理 | 庞超 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 之前开发过程中未说明市场部同事能够执行所有状态为“待执行”的客户接待任务。现已根据用户部门做出修改，如果是市场部同事，那么就能够执行其他同事提交的，并且状态是“待执行”的客户接待申请。
3 | 客户接待 | 申请人无法修改编辑未进入“已完成”状态的客户接待任务 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 之前确认中提到过未完成的记录是能够被修改的，但是开发过程中任务被提交审批的记录是不能被修改的，与需求不符，现已根据需求做出来相应的修改。
4 | 客户接待 | 客户接待任务提交后进入待办列表 | 需求 | 已处理 | 庞超 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 该问题需要在办公网根据客户接待的工作流ID屏蔽相关的待办事项。现已将正式环境的工作流ID提供给了庞超。
5 | 客户接待 | 是否住宿滑块文字显示不全 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 该问题是页面UI控件的bug, 已经修复

## 日报功能问题列表
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 日报功能 | 工作内容选项目编号时，会自动带一个上一条填的时候选的项目编号，然后当前就不能选这个项目了，需要先选一个别的项目，然后才能选这个 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 已处理
2 | 日报功能 | 考勤里面如果有未刷卡状态的，应该不能填报 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 昨天上线测试时，把未刷卡不能填报的逻辑注释掉了，这块的校验是有的
3 | 日报功能 | 日报查看中查看费用信息报销单据后4位换行 | BUG | 已处理 | 庞超 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
4 | 日报功能 | 填报日报时 ios端页面中在编辑状态时，出现title不浮动的问题 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
5 | 日报功能 | 填报日报时 ios端页面中在编辑状态时，向下滑动出现了picker选择器 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
6 | 日报功能 | 填报日报时 ios端增加第二条工作内容时，项目选择框变为灰色 | BUG | 处理中 | 田金华 | 2019-07-26 |  | mui对ios的支持存在问题，目前正在尝试不同的解决方案，将尝试其他解决方案,修改后的解决方案经测试，存在体验差等问题，待待办模块稳定后，再进行修改。
7 | 费用报销 | 发票池中的发票时间显示异常 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
8 | 费用报销 | 发票池中的开票单位无数据 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
9 | 费用报销 | 费用报销中操作类型为发票池时，乘车地点与时间进行了限制修改 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
10 | 费用报销 | 发票池中选择某一开票单位的发票后取消所选发票，之后无法选择其他开票单位的发票 | BUG | 已处理 | 王晓旭 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
11 | 日报功能 | 现在的日报功能评级为A,B,C,D。实际评级应为A,B,C,S | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 测试环境已修改，修改已同步到正式
12 | 日报功能 | 日报功能同时存在多条草稿 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 测试环境已修改，修改将由运维提交至正式
13 | 日报功能 | 费用报销中类型缺失为空校验 | BUG | 已处理 | 田金华 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 测试环境已修改，修改将由运维提交至正式

## 合作协议管理问题
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 提出人 | 提出时间 | 解决时间 | 原因及解决方法 | 备注
1 | 产品研发战略合作协议 | 立项审批审批通过后，审批未生效，无法进入下一流程 | BUG | 未处理 | 王晓旭 | 2019-09-04
2 | 产品研发战略合作协议作废 | 由于未能走完流程，该功能无法测试 | BUG | 未处理 | 王晓旭 | 2019-09-04