## Sheet1
模块 |  | 是否完成 | 问题或备注
合作协议管理 | 产品、服务代理协议 | 完
| 产品、服务代理协议作废(刘迪) | 完 | 王坤点击作废报错 0826截取完成
| 产品研发战略合作协议3.0 | 完 | （郭思恭）提交的数据，在（张银美）审批时，提交通过但是没作用
| 产品研发战略合作协议作废 |  | 审批可完成，点击报废报错 （王新宏，王坤，郭思恭提交后，到达张银美后，审批无法继续进行，出现无审批按钮或审批不生效的问题）
| 课题联合申报协议2 | 完
| 课题联合申报协议作废2 |  | 点击作废 操作报错 (王坤提交后，后续审批人李嘉琳无审批按钮，无法审批)
| 年度采购供货协议v3.0 | 完
| 年度采购供货协议作废V3.0 | 完 | 点击作废 操作报错 0826截取完成
| 生态伙伴合作框架协议3.0 | 完 | （郭思恭）提交的数据，郭子剑审批后，在（张银美）审批时，提交通过但是没作用
| 生态伙伴合作框架协议作废 |  | 审批未能走完，无法进行作废操作 （王新宏，王坤，郭思恭提交后，到达张银美后，审批无法继续进行，出现无审批按钮或审批不生效的问题）
| 生态删除流程 |  | 与产品沟通，不用截图
| 生态添加流程 |  | 与产品沟通，不用截图
| 销售项目合作协议审批v5.0(项目供货/服务协议) | 完
| 销售项目合作协议作废v3.0 |  | 点击作废，报错 （提交到达张银美或李嘉琳后无法继续）
费用类资金使用管理 | 费用类资金使用申请_作废 | 完
| 费用类资金使用申请V2.0 | 完
| 费用类资金支付申请 | 完 | 王志洁审批时，报错（使用郭思恭账号未报错）
保证金管理 | 保证金押金变更申请 |  | 未找到变更入口
| 保证金押金申请3.0 | 完
催款项目 | 催款费用增补审批V1.1 |  | 节点审批人的代办中没有这个审批
| 催款结项审批V1.1 |  | 杜川的提交立项时无法选择项目（项目列表为空）
| 催款里程碑承诺时间变更审批 |  | 杜川的提交立项时无法选择项目（项目列表为空）
| 催款里程碑负责人变更审批 |  | 杜川的提交立项时无法选择项目（项目列表为空）
| 催款里程碑关闭审批 |  | 杜川的提交立项时无法选择项目（项目列表为空）
| 催款里程碑新增审批 |  | 杜川的提交立项时无法选择项目（项目列表为空）
| 催款立项审批 |  | 立项申请表单中没有可选择的项目（影响其他变更审批）
| 催款项目变更审批 |  | 杜川的提交立项时无法选择项目（项目列表为空）
| 催款项目经理变更审批 |  | 修改后直接就改变了,没有审批流程
| 催款项目人员变更审批 |  | 杜川的提交立项时无法选择项目（项目列表为空）
工程项目 | 工程费用增补V1.1 | 完
| 工程结项审批V1.1 |  | 里程碑无法关闭，无法进行结项审批
| 工程里程碑承诺时间变更审批 | 完
| 工程里程碑负责人变更审批 | 完
| 工程里程碑关闭审批v2 |  | 点击关闭报错
| 工程里程碑新增审批 | 完
| 工程立项审批 |  | 立项表单中无项目可选（影响其他审批）
| 工程评估审批 |  | 暂时没找到
| 工程项目变更审批 | 完
| 工程项目成员变更 |  | 暂时没找到
| 工程项目经理变更审批 | 完
| 工程移交审批V1.1 |  | 暂时没找到
客户关系维护项目 | 客户关系维护项目-变更基本信息审批 | 完
| 客户关系维护项目-成员变更审核 |  | (王新宏)项目成员变更后，提交成功，界面没改变，也没有走流程，项目中的人员数据也未改变
| 客户关系维护项目-费用增补审批流程V1.1 |  | 添加申请后，没有审批人
| 客户关系维护项目-结项审批流程 | 完
| 客户关系维护项目-经理变更审批流程 |  | (王新宏)提交项目经理变更后,直接显示的是审批通过
| 客户关系维护项目-里程碑变更审批流程 |  | (王新宏)里程碑变更后，提交成功，界面没改变，也没有走流程，但是项目中的里程碑已经添加成功
| 客户关系维护项目-里程碑关闭审批流程 |  | 改变里程碑状态为100%，提交审批，直接显示审批通过，未走审批流程
| 客户关系维护项目-立项审核流程 | 完
商机拓展项目 | 商机拓展-立项审批流程 | 完
| 商机拓展项目变更基本信息审批 | 完
| 商机拓展项目费用增补审批流程V1.1 |  | (王新宏)费用增补提交后没有审批人
| 商机拓展项目结项审批流程 | 完 | (帅佩章) 审批时,点击提交提示”流程处理失败”,然后返回到(王新宏),流程节点人变为空
| 商机拓展项目经理变更审批流程 |  | (王新宏)项目经理变更提交后,直接显示审批通过
| 商机拓展项目里程碑变更审批流程 |  | (王新宏)里程碑变更提交后,直接显示审批通过
| 商机拓展项目里程碑关闭审批流程 |  | 改变里程碑状态为100%，提交审批，直接显示审批通过，未走审批流程
| 商机项目成员变更审核 |  | 修改后,点击提交页面并没有变化,也没有审批节点啥的
市场活动项目 | 市场活动项目-变更基本信息审批 |  | 表格重复，与下面一样的问题
| 市场活动项目-成员变更审核 |  | 表格重复，与下面一样的问题
| 市场活动项目-费用增补审批流程V1.1 |  | 表格重复，与下面一样的问题
| 市场活动项目-结项审批流程 |  | 表格重复，与下面一样的问题
| 市场活动项目-经理变更审批流程 |  | 变更项目经理后，直接变更成功了，没有审批流程
| 市场活动项目-里程碑变更审批流程 |  | 变更里程碑后，直接变更成功了，没有审批流程
| 市场活动项目-里程碑关闭审批流程 |  | 直接审批通过，未走审批流程
| 市场活动项目-立项审核流程 | 完 | 表格重复
| 市场立项_成员变更 |  | 变更成员信息后，直接提交成功了，没有走审核流程
| 市场立项_费用增补 |  | （王新宏提交，节点人是王新宏），节点人的待办列表中没有这条流程
| 市场立项_基本信息变更 |  | 修改完毕后，点击提交，报错”proName”
| 市场立项_结项 |  | （王新宏提交，节点人是王志洁），节点人的待办列表中没有这条流程
| 市场立项_里程碑关闭 |  | 测试的是删除里程碑，直接删除成功，没走流程
| 市场立项_立项 | 完
售后项目 | 售后费用增补审批V1.1 | 完
| 售后结项审批 |  | 立项流程未走完，项目经理变更出错，没法提交
| 售后里程碑承诺时间变更审批 | 完
| 售后里程碑负责人变更审批 | 完 | （任涛）审批时报错”SAP写入失败”，审批流程未完成，但是在页面显示流程走完了
| 售后里程碑关闭审批 |  | （杜川）点击”里程碑关闭”，页面报错’’操作失败”
| 售后立项审批 | 完 | （任涛）审批时报错，审批流程未完成（表单中无项目可选）
| 售后项目变更审批 |  | 立项流程未走完，项目经理变更出错，没法提交
| 售后项目经理变更审批 |  | 提交后，审批没有节点人
| 售后项目人员变更审批 |  | 立项流程未走完，项目经理变更出错，没法提交
| 售后新增里程碑审批 | 完
销售项目 | 销售立项里程碑变更 | 完
| 销售立项审批流程V2.0 |  | 审批人是（王新宏），他的代办列表没数据（使用王坤账号，同样初军良待办无待审批记录）
| 销售项目-变更基本信息审批 |  | （郭大勇） 因为立项没法流程没走完，下面的都没法测 （找一个部门总监不是 王新宏 的人员）,（姜欣阳 / 杜川） 销售立项中心中没有申请立项
销售项目-变更基本信息审批流
销售项目-成员变更流程
销售项目-成员变更审核
销售项目-费用增补流程V1.1
销售项目-费用增补审批流程
销售项目结项流程
销售项目-结项审批流程
销售项目-经理变更审批流程
销售项目-里程碑变更审批流程
销售项目-里程碑关闭流程
销售项目-里程碑关闭审批流程
| 销售项目-立项审核流程 | 完 | （郭大勇）提交的数据，第二个审批人是（王新宏），他的代办列表没数据
验收项目 | 验收初验审批 |  | （郭大勇） 因为立项没法流程没走完，下面的都没法测 （找一个部门总监不是 王新宏 的人员） （姜欣阳 / 杜川） 销售立项中心中没有申请立项
验收费用增补审批V1.1
验收结项审批
验收里程碑承诺时间变更审批
验收里程碑负责人变更审批
验收里程碑关闭审批
验收里程碑新增审批
验收立项审批
验收项目变更审批
验收项目经理变更审批
验收项目人员变更审批
验收终验审批2