## Sheet1
问题报告时间 | 问题描述 | 问题调查步骤 | 问题解决方案 | 问题解决时间 | 问题避免方案
2019-11-27 17:14 | 1.支付确认申请-费用类待办无法审批 2.日报审批异常 | 1.找运维要日志文件，查看报错信息 | 1..根据报错信息排查代码逻辑，修改BUG 2.最终问题确认为部分升级包未升级 | 2019-11-29 10:20 | 1.在找日志文件的同时，查看正式环境的升级版本 2.升级文件命名添加办公网或外网标识，升级时依据对应的文件命名进行升级，文件命名规范为日期-修改内容-升级环境
2019-11-29 10:30 | 1.支付确认申请-费用类附件无法显示 | 1.和业务人员确认问题现象 | 1.确认问题为之前未做的下载功能 2.增加下载功能 | 2019-12-02 10:30 | 1.业务方和我方同时排查之前所完成的待办，看是否还有未做的下载功能 2.做好记录
2019-12-01 09:09 | 1.请假审批点击“提交”无反应 | 1.找运维要日志文件，查看报错信息 2.排查代码逻辑 | 1.排查代码逻辑最终问题确认为提交方法名字写错（在做其它功能时故意将此方法禁了,之后没有及时改回原样） | 2019-12-01 14:00 | 1.认真检查代码 2.需上线的功能在测试环境中检查其相关连功能
2019-12-01 16:59 | 1.报工提交报错 | 1.找运维要日志文件，查看报错信息 2.排查代码逻辑 | 1.排查代码逻辑最终问题确认为当费用信息为空时，提交的发票信息传值出错 | 2019-12-01 22:47 | 1.在测试时尽可能将所有的情况都进行测试
2019-12-04 10:26 | 1.年度采购协议审批无法查看 | 1.和问题提出者确认问题的具体现象 | 1.确认出现问题的原因为移动端的版本号未及时更新 2.根据运维文档更新版本号 | 2019-12-04 10:35 | 1.再次将《代办功能PC端变更移动端修改运维文档》发给田总，之后修改pc端功能时，修改方会依据文档修改移动端对应的待办流程id，使pc端与移动端一致
2019-12-09 09:21 | 1.移动端提交日报，出现工时为0情况 | 1.在测试环境进行重现，当选择时间时未点击确认按钮，直接退出picker选择器，再次选择时间直接点击确定就会出现这种问题 | 优化picker | 2019-12-09 19:52 | 1.在测试时尽可能将所有的操作方式都进行测试，避免因为操作方式不同而造成的问题
2019-12-09 11:07 | 1.日报审批时工时为0情况 | 1.移动端提交日报时，时间出现以上问题，造成了入库工时为0 |  | 2019-12-09 19:52
2019-12-12 10:02 | PC端写好了调休假申请【请假开始时间2019-12-11 09:00、结束时间2019-12-11 18:00，代理人为郭东永2，调休假期明细也正常填写了】，移动端只做了提交操作，但是提交后请假开始时间和结束时间都为2019-12-11 18:00，并且工作代理人、调休假期明细都没了 | 1.确认页面时间计算是否正确 2.代理人回显是否正确 3.调休假期明细是否回显正确 | 1.确定时间问题是时间取值错误，现已修正 2.代理人未进行回显，现已回显正确 3.调休假期明细问题，将方法访问的url打印出来，url错误，已经修改 | 2019-12-13 15:30
2019-12-12 17:21 | 费用类资金使用申请待办、请假申请流程待办重复数据 | 1.将正式环境的js拿下来，发现正式环境的代码并未做修改，版本时间不对 | 确认问题为之前修改好的功能，打升级包的时候忘记将该js放入升级包 | 2019-12-13 13:30 | 打升级包的时候明确核查文件数量
2019-12-21 12:46 | 日报工时为0 | 1.排查代码确定问题原因 | 确认问题为操作方式引起的，添加日报时连续点多条，然后一个个填信息 | 2019-12-22 11:30