## Sheet1
模块 | 问题 | 优先级 | 问题类型 | 问题等级 | 提出时间 | 计划解决时间 | 实际解决时间 | 问题状态 | 负责人 | 上线时间 | 备注
客户接待 | 1.客户联系人、联系方式需要做校验（必填） |  | 建议 | 低 | 2019-12-27 |  |  | 已解决 | 王晓旭 | 2019-12-30 | 修改为数字校验
考勤补登 | 1.补登申请页面，修改补登时间后，补登时间格式显示不正确（精确到秒） | [9 empty] | 框架不支持，不需要修改
| 2.考勤明细列表，分页导致数据重复，导致补登数据按钮消失 |  | bug | 高 | 2019-12-28 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-07
日报审批流程 | 1.app端，点击交付物下载，跳转页面，页面错误/500错误，点击返回按钮，无效 (OK) | [9 empty] | 该现象现在无法重现
| 2.费用报销没有附件，划卡消费日期（消费类型为‘商务卡’时） (PC端测试环境第二条数据提交两次才会回显附件，和现金商务卡无关) |  | bug | 高 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 3.费用审批流程的审批历史没回显（审批时间未回显） （回显了） |  | bug | 高 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 4.日报审批时附件显示问题（多条费用时，附件显示不全） |  | bug | 高 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 5.日报审批流程代办，审批时间格式错误， |  | 建议 | 低 | 2020-01-02 | 2020-01-06 | 2020-01-03 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 6.日报审批流程代办：费用报销：预算编号取的是部门ID即数字，（正确应为名称） |  | bug | 高 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 7.日报审批流程代办：费用报销：消费类型为：商务卡，app端无附件 |  | bug | 高 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 8.日报审批流程代办：缺失报销票据、住宿地点、入住日期、离店日期字段 |  | bug | 高 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 9.日报审批流程代办：税率多一个 % |  | bug | 高 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 10.日报审批流程代办：当费用为：滴滴、飞机等时，缺失订单号及数据；APP端：“乘车原因/时间”字段下出现一串超链接数字， |  | 优化 | 低 | 2019-12-31 | 2020-01-04 | 2020-01-03 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 11.日报/费用审批流程代办：当费用为：滴滴、飞机等时，报销票据：“开盘单位”字段名称错误；“报销单号”字段名称不完整 |  | bug | 高 | 2019-12-31 | 2020-01-04 | 2020-01-03 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 12.日报费用审批流程代办：交付物附件未回显 |  | bug | 高 | 2019-12-31 | 2020-01-04 | 2020-01-03 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 13.日报费用审批流程代办：缺失住宿地点 /入住日期 /离店日期字段及数据； 乘车原因/时间字段数据未回显 |  | bug | 高 | 2019-12-31 | 2020-01-04 | 2020-01-03 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 14.日报费用审批流程代办：审批历史：审批时间：时间格式错误 |  | 建议 | 低 | 2020-01-02 | 2020-01-06 | 2020-01-03 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 15.日报费用审批流程代办：缺失“审批人”字段及数据 |  | bug | 高 | 2019-12-31 | 2020-01-04 | 2020-01-03 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 16.日报费用审批流程代办：费用为：滴滴，费用报销：pc端“预算编号”回显的是预算部门名称，列如：“有机体建设中心-有机体产品线”，app端回显的是数字即部门ID |  | bug | 高 | 2019-12-31 | 2020-01-04 | 2020-01-03 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 17.日报费用审批流程代办：消费类型：商务卡，划卡消费日期、附件未回显 |  | bug | 高 | 2019-12-31 | 2020-01-04 | 2020-01-03 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 18.日报/费用审批流程代办：右上角有一个蓝色点 |  | 优化 | 低 | 2019-12-31 | 2020-01-04 | 2020-01-03 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 19.日报费用审批流程代办：工时合计，当费用报到不同的部门时，工时应该分开计算，不应该是总计工时 |  | bug | 高 | 2019-12-31 | 2020-01-04 | 2020-01-03 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 20.日报/费用审批流程代办：成果路径过长时，APP端显示不完整（王晓旭） |  | 优化 | 低 | 2019-12-31 | 2020-01-08 |  | 已解决 | 王晓旭 |  | 现在没有合适的解决方案，正在尝试，延期至1月8号
员工招待费调整待办 | 1.IOS下载功能，word/Excel文件下载，文件名称乱码 |  | bug | 低 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-10
年度预算变更流程 | 1.IOS下载功能，word/Excel文件下载，文件名称乱码 |  | bug | 低 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-10
费用类资金使用申请 | 1.IOS系统，费用类资金使用申请审批流程，下载功能：下载word文件，文件名称乱码 |  | bug | 低 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 已解决 | 陈子瑶
| 2.第六个结点人审批失败（最后一个节点人），可能涉及到sap的同步问题（已确认为SAP同步问题） | 1 | bug | 高 | 2019-12-15 | 2020-01-10 |  | 已解决 | 陈子瑶 |  | PC端测试环境最后一个节点无法审批，正在排查PC端代码（确认为SAP同步问题）
费用类资金使用_作废 | 1.缺失上传相关附件内容（陈子瑶） | 2 | bug | 高 | 2020-01-02 | 2020-01-12 | 2020-01-09 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09 | PC端审批流程中上传的附件没回显，app端没回显，正在排查PC端代码，需要较长时间延期至1月12号
生态伙伴合作框架协议 | 1.IOS系统，作废审批流程，下载功能：下载word/Excel文件，文件名称乱码 |  | bug | 低 | 2019-12-28 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-10
| 2.IOS系统，最后一个节点上传附件时，第一次上传文件/图片，提示：请上传文件（文件/图片以上传），将源文件删除后，第二次上传提交成功（注：6种工作协议都存在这个问题，请验证，修改） | [9 empty] | 该现象现在无法重现
生态伙伴合作框架协议_作废 | 1.IOS系统，作废审批流程，下载功能：下载word/Excel文件，文件名称乱码（注：6种工作协议都存在这个问题，请验证，修改） |  | bug | 低 | 2019-12-28 | 2020-01-06 | 2020-01-02 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-10
考勤异常申请审批 | 1.IOS系统，下载功能：下载word/Excel文件，文件名称乱码 |  | bug | 低 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-01-02 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-10
| 2.考勤异常申请审批流程，审批节点，异常时间：显示蓝色超链接，可以点击 |  | bug | 高 | 2019-12-30 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 已解决 | 王晓旭
加班审批代办 | 1.审批代办流程中，审批意见过长，文字超出边界（审批节点：王志洁） |  | 优化 | 低 | 2019-12-30 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 已解决 | 王晓旭
| 2.部分待办详情无法回显 |  | bug | 高 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 已解决 | 王晓旭
请假申请审批 | 1.审批流程驳回/保存草稿时工作代理人没数据 | 1 | bug | 高 | 2020-01-02 | 2020-01-14 |  | 未解决 | 王晓旭 |  | PC端1/13确认修改完成，移动端1/14解决
| 2.ios系统，14种请假类型下载功能：下载word/Excel文件，文件名称乱码；点击下载文件为：Excel时；默认shett4空白页；审批流程中缺失“审批历史”字段；“请假时间”字段数据，为超链接 |  | bug | 高 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-10
3.pc段请假类型为：长期病假；app端审批流程代办缺失“请假类型”字段及数据
| 4.pc段请假类型为：丧假，不需要上传附件；app端审批流程多出“请假条件“字段，请删除；缺失“请假类型”字段及数据 |  | bug | 高 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
5.pc段请假类型为：婚假，app端审批流程缺失“请假类型”字段及数据
6.pc段请假类型为：调休假，app端审批流程缺失“请假类型”字段及数据
| 7.pc段请假类型为：哺乳假，app端审批流程缺失“请假类型”字段及数据；子女出生证明：超链接为黑色字体（请更改颜色） |  | bug | 高 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 8.pc段请假类型为：产假，app端审批流程缺失“请假类型”字段及数据；“请假时间”字段数据，为超链接 |  | bug | 高 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 9.pc段请假类型为：计划生育假，app端审批流程缺失“请假类型”字段及数据；2）“请假时间”字段数据，为超链接 |  | bug | 高 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 10.pc段请假类型为：陪护假，app端审批流程缺失“请假类型”字段及数据；2）“请假时间”字段数据，为超链接 |  | bug | 高 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 11.pc段请假类型为：带薪病假，app端审批流程缺失“请假类型”字段及数据；2）“请假时间”字段数据，为超链接 |  | bug | 高 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 12.pc段请假类型为：病假，app端审批流程缺失“请假类型”字段及数据；2）“请假时间”字段数据，为超链接 |  | bug | 高 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 13.pc段请假类型为：离职服务假，app端审批流程缺失“请假类型”字段及数据；2）“请假时间”字段数据，为超链接；3）请假条件数据未回显 |  | bug | 高 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 14.pc段请假类型为：产检假，app端审批流程缺失“请假类型”字段及数据；2）“请假时间”字段数据，为超链接； |  | bug | 高 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 15.pc段请假类型为：年假，不需要上传附件，app端审批流程多出“请假条件“字段，请删除；2）“请假时间”字段数据，为超链接；3）缺失“审批历史”字段 |  | bug | 高 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 16.pc段请假类型为：事假，不需要上传附件，app端审批流程多出“请假条件“字段，请删除；2）“请假时间”字段数据，为超链接；3）缺失“审批历史”字段 |  | bug | 高 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-09
| 17.工作代理人模块 | [9 empty] | 移动端输入方式与PC端不同，不建议修改
| 18.附件下载 |  | bug | 高 | 2019-12-27 | 2020-01-06 |  | 已解决 | 陈子瑶
销售项目里程碑关闭审批 | 1.下载word/Excel文件，文件名称乱码；点击下载文件为：Excel时；默认shett4空白页 |  | bug | 低 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-10
日报管理 | 1.选完项目编号后，屏幕会出现摆动现象 |  | bug | 低 | 2019-12-21 | 2020-01-07 | 2020-01-06 | 已解决 | 陈子瑶
| 2.没有里程碑的项目会出现两个 项目申请里程碑（R20190122） | [9 empty] | 该现象暂时无法重现，解决日期延期
| 3.时间范围字段显示布局优化 |  | 优化 | 低 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 已解决 |  | 2019-12-30
| 4.时间范围和状态联合查询问题 |  | bug | 高 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 已解决 |  | 2019-12-30
| 5.费用报销里，项目编号和预算编号可能是不一致的，保存后导致PC端项目编号为undefined |  | bug | 高 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 已解决 |  | 2019-12-30
| 6.具体工作中有一个交付物附件上传（最近做的） |  | bug | 高 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 已解决 | 陈子瑶
| 7.费用报销里有一个附件上传（陈子瑶 ） | 2 | bug | 高 | 2019-12-21 | 2020-01-16 |  | 未解决 | 陈子瑶 |  | 修改难度较大，未找到合适的修改方案，延期至1/16
| 8.费用报销里面的预算编号确定按钮不灵敏 |  | 优化 | 低 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 已解决 |  | 2019-12-30
| 9.乘车时间/原因显示undefined |  | bug | 高 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 已解决 |  | 2019-12-30
| 10.票据中缺失住宿地点、入住日期、离店日期字段 |  | bug | 高 | 2019-12-21 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 已解决 |  | 2019-12-30
| 11.费用报销中现金与商务卡切换时，消费日期会偶尔会出现异常 | [9 empty] | 该现象现在无法重现
| 12.任务名称过长时，在ios系统上显示不全 | 3 | bug | 低 | 2019-12-21 | 2020-01-11 | 2020-01-10 | 已解决 | 王晓旭 | 2019-12-30 | 方案以确定，1月9日修改完成
| 13.当预算不足时报错‘’系统异常，请联系管理员‘’ |  | 优化 | 低 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 已解决 |  | 2019-12-30
| 14.滴滴回显删除按钮图片不对 |  | bug | 低 | 2019-12-26 | 2020-01-08 | 2020-01-06 | 已解决 | 陈子瑶 |  | 修改难度较大
| 15.滴滴回显的票据修改为不能删除 | 1 | bug | 低 | 2019-12-26 | 2020-01-14 |  | 未解决 | 王晓旭 |  | 修改难度较大，延期至1/14修改完成
| 16.编辑状态时，回显的滴滴数据，工作内容、报销内容和票据内容改为不可删除，不可添加对应的报销费用和票据 | 1 | bug | 低 | 2019-12-26 | 2020-01-14 |  | 未解决 | 王晓旭 |  | 修改难度较大，延期至1/14修改完成
| 17.添加报工内容，修改为选择项目编号后才能添加新的报工 |  | bug | 低 | 2019-12-27 | 2020-01-04 |  | 已解决 | 陈子瑶 |  | 修改难度较大
| 18.政务微信编辑报工信息时，删除掉所有的报工信息，费用报销的数据不会被删除 | 1 | bug | 低 | 2019-12-27 | 2020-01-15 |  | 未解决 | 王晓旭 |  | 修改难度较大，延期至1/15修改完成
考勤管理 | 1.查看个人请假记录时间范围查询不生效 |  | bug | 高 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 2019-12-24 | 已解决 | 陈子瑶 | 2019-12-30 | 待回归测试
| 2.增加申请人查询功能 |  | 优化 | 高 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 2019-12-24 | 已解决 | 陈子瑶 | 2019-12-30 | 待回归测试
| 3.查看个人请假记录中工作代理人未回显 |  | bug | 高 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-23 | 已解决 | 陈子瑶 | 2019-12-30 | 待回归测试
保证金申请审批【老家园流程】 | 1.审批代办：“保证金申请材料”字段下，无下载功能（附件能回显，显示黑色，但是不能下载，附件前面的日期为超链接） |  | bug | 高 | 2019-01-02 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-10 | 开发完成，测试中
| 2.IOS审批代办：招标单位、招标方式、资金来源、对方单位名称、收款方名称字段数据内容过长时不能全部显示 | 3 | bug | 低 | 2019-01-02 | 2019-01-16 |  | 未解决 | 王晓旭 |  | 方案确定，1月16修改完成
| 3.第一个审批节点（余勇），驳回失败 |  | bug | 高 | 2019-01-02 | 2019-01-08 | 2020-01-07 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-10 | 方案确定
| 4.第一个审批节点（余勇），同意失败 |  | bug | 高 | 2019-01-02 | 2019-01-08 | 2020-01-07 | 已解决 | 陈子瑶 | 2020-01-10 | 方案确定
物资类采购 | 1.审批代办：“采购标题”、“设备规格型号数量”下：“备注”、“供货商”:"备注"，备注内容过长看不完整 |  | bug | 高 | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 已解决 | 王晓旭
| 2.“合同总价”字段，为整数（PC端保存小数点后两位）；“设备规格型号数量”为整数（PC端保存小数点后一位）；供货商“金额”字段为整数（PC端保存小数点后两位） |  | bug | 高 | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 已解决 | 王晓旭
| 3.“是否生产版卡物料”字段名称错误； 版字错误 |  | bug | 高 | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 已解决 | 王晓旭 |  | “是否生产板卡物料”
| 4.“设备规格型号数量”字段下：“查看”字段：缺失“查看启动”、“查看变更”超链接及页面数 | 1 | bug | 高 | 2020-01-03 | 2020-01-17 |  | 未解决 | 陈子瑶 |  | 在做页面的时候，发现有嵌套页面，将计划延期至1/17
| 5.无下载附件功能 |  | bug | 高 | 2020-01-03 | 2020-01-07 | 2020-01-06 | 已解决 | 陈子瑶 |  | 注：共7个附件，需要上传下载
| 6.“合作协议编号”不是超链接 | 2 | bug | 高 | 2020-01-03 | 2020-01-17 |  | 未解决 | 陈子瑶 |  | PC端“合作协议编号”为超链接，可以链接到合作协议页面 ，在处理的时候数据比较难处理，计划延期至1/17
| 7.采购合同校验信息，四个单选按钮未回显 | 1 | bug | 高 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 已解决 | 王晓旭 |  | 需要查看老家园代码，比较耗时，延期到1.13日
| 8.app端，物资类采购审批代办，第二审批节点（李嘉琳），“采购合同”字段，在第一个审批节点选择的单选按钮未回显（之后的每个审批节点都未回显） | 1 | bug | 高 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 已解决 | 陈子瑶 |  | 需要查看老家园代码，比较耗时，延期到1.13日
| 9.app端，物资类采购审批代办，第二审批节点（李嘉琳），选择同意，采购合同校验信息，无法提交（之后的每个审批节点都有校验，无法提交） | 1 | bug | 高 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 已解决 | 陈子瑶 |  | 需要查看老家园代码，比较耗时，延期到1.13日
| 10.第四个审批节点审批失败(测试环境调用SAP出错) | 1 | bug | 高 | 2020-01-08 | 2020-01-14 |  | 未解决 | 陈子瑶 |  | 在修改问题时，发现数据会导致审批失败，失败后页面也会出现不同。需要排查代码。计划延期至1/14
| 11.驳回没反应 | 1 | bug | 高 | 2020-01-03 | 2020-01-14 |  | 未解决 | 陈子瑶
| 12.app端，物资类采购审批代办，第三、四个审批节点缺失：上传附件功能 |  | bug | 高 | 2020-01-03 | 2020-01-07 | 2020-01-06 | 已解决 | 陈子瑶
成果路径