## 问题列表
序号 | 模块 | 问题描述 | 状态 | 确认人 | 提出时间 | 确认时间 | 确认解决方法 | 备注
1 | 行业产品分析-各地市厂商 | 承建公司是否对应同一行业同一产品同一城市唯一？count各承建公司在省份的数量进行对比可以拿到其对应的市场份额占比情况？ | 已确认 | 李帆 | 2019-11-12 | 2019-11-14 | 确认后该结论正确
2 | 行业产品分析-各地市厂商 | 由于bi系统存在顶部的banner，该页面在bi系统中进行展示，故页面中抬头的banner是否可以去除，为显示的分析内容留出更多的空间？ | 已确认 | 李帆 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 去除
3 | 行业产品分析-各地市厂商 | 针对原始需求中各地承建厂商，省份维度无法进行颜色的区分，关于此问题，存在两种解决方案，1. 具体到各地市级，通过颜色区分各厂商对应的地盘，2. 直接在各省份展示锐安在该省份中所占占比，点击该省份，联动右侧展示该省份各厂商所占占比及数量情况，按占比从高到低进行排序，点击数量，弹出框展示具体对应的是那些城市，在右侧菜单中上方展示查看详情的超链接，点击后展示各厂商对应的地盘（城市）。推荐第二种，由于按地市展示数量太多，页面杂乱，用户体验差，且无法到省份维度进行分析。 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-12 | 2019-11-16 | 使用方案1
4 | 行业产品分析-各地市厂商 | excel中的数据是否通过家园系统开发对应的导入页面，bi系统通过从家园系统导入结果获取？ | 已确认 | 李帆 | 2019-11-12 | 2019-11-17 | 内部实现问题
5 | 行业产品分析-各地市厂商 | 点击左侧数据弹出框，具体展示的列为：厂商，行业，产品，省份，地市，是否需要补充 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-12 | 2019-11-18 | 无
6 | 行业产品分析-各地市厂商 | 点击左侧查看详情，具体展示的列为：厂商，行业，产品，省份，地市，是否需要补充 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-12 | 2019-11-19 | 无
7 | 行业产品分析-各地市厂商 | 需明确使用场景，此种图形展示太过复杂，如切换分辨率将导致页面显示效果差异，无法达到最佳的分辨率效果，需明确在何种显示器上进行页面的展示，将按该页面进行特定开发 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-12 | 2019-11-20 | 按照开发使用的屏幕进行展示，后续将使用投影仪
8 | 行业产品分析-各地市厂商 | 需明确此页面不适用于移动端展示，通过移动端展示可以进行自适应的页面无法进行复杂类型页面的开发，此页面不适用。 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-12 | 2019-11-20 | 不在移动端展示
9 | 行业产品分析-各地市厂商 | 权限分配相关问题 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-12 | 2019-11-20 | 会对部门行业进行权限设置权限
10 | 行业产品分析-各地市厂商 | 配置厂商的名称及颜色按目前的方案需要在设计器中进行配置，是否可接受? | 已确认 | 李帆 | 2019-11-15 | 2019-11-20 | 使用BI工具，此问题不存在
11 | 行业产品分析-各地市厂商 | 该产品的厂商的省厅数量及总客户点数这两个维值是什么？从哪里获取？ | 已确认 | 李帆 | 2019-11-15 | 2019-11-20 | 仅为ui参考，需求不存在 | 与王阔确认
12 | 行业产品分析-今年项目类型 | 项目状态是否对应同一行业同一产品唯一,如不是的话，同一城市多个项目的状态，如何进行颜色的展示？ | 已确认 | 李帆 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 已确认是
13 | 行业产品分析-今年项目类型 | 已批预算未建设是一个汇总类型吗？由以上的类型进行汇总吗？其他的类型也是不同状态的汇总结果？ | 已确认 | 李帆 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 已确认是
14 | 行业产品分析-今年项目类型 | 右侧显示的是代表处所对应的合同汇总数据吗？有钻取吗？？ | 已确认 | 高祥云 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 废弃问题 | 目前需求未明确
15 | 行业产品分析-今年项目类型 | 今年项目状态的具体取数逻辑同谁确认 | 已确认 | 王阔 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 王阔 | 与王阔确认
16 | 行业产品分析-今年项目类型 | 项目地图上展示需提供其经纬度 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 使用城市进行对应
17 | 行业产品分析-今年项目类型 | 以点地图还是区域地图进行显示 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | bi区域地图
18 | 行业产品分析-近期报工情况 | 以点地图还是区域地图进行显示 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | bi区域地图
19 | 行业产品分析-近期报工情况 | 城市同项目是一对一映射关系吗 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 已确认是
20 | 行业产品分析-近期报工情况 | 按城市还是项目维度对工时信息汇总 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 城市与项目一一对应，已确认
21 | 行业产品分析-近期报工情况 | 出差费用是否只是需求html中的样例，本质需要显示近期报工内容？那近期报工内容需要展示什么内容 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 此部分需求不存在，仅为ui参考
22 | 行业产品分析-重点客户状态 | 重点客户参考数据是否为新家园录入数据 |  |  | 2019-11-18 | 2019-11-20 |  | 与王阔确认
23 | 行业产品分析-重点客户状态 | 录入信息为了进行重点客户配置？该录入由bi系统开发吗？？？ | 已确认 | 王阔 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 此部分为展示信息，相关的录入工作由新家园开发
24 | 行业产品分析-重点客户状态 | 人的图标显示在相应的地点，点地图，最好提供经纬度 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 提供不了，可使用对应城市信息
25 | 行业产品分析-重点客户状态 | 什么地方的任务图标？明细未上述录入信息是未录入的重点客户动态吗？？ | 已确认 | 李帆 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 选择时间段，点击城市，展示为该时间段重点客户去过的城市
26 | 行业产品分析 | 确认权限，查阅需求后描述不清，与开头描述的系统部总监不同 | 已确认 | 李帆，王阔 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 此处的权限配置方案通过后台表去维护 | 该表由何方进行维护
27 | 行业产品分析 | 确认开发方案BI或REPORT，各自优缺点，REPORT可开发复杂报表，但地图直接展示到市无法实现（产品本身限制），自适应方面存在问题，需要特定分辨率展示，BI可直接展示到市，且自适应可以实现，但UED设计的页面就将摈弃。 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 确认由bi工具进行开发
28 | 行业产品分析-各地市厂商 | 右侧展示所有厂商对应筛选条件的地盘数量及明细，点击对应的厂商，弹出新的页面右侧展示内容为什么 | 已确认 | 高祥云 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 废弃问题
29 | 行业产品分析-今年项目状态 | 右侧是否展示，展示信息具体展示什么内容 | 已确认 | 高祥云 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 废弃问题
30 | 行业产品分析-锐安介入情况 | 右侧是否展示，展示具体是什么内容 | 已确认 | 高祥云 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 废弃问题
31 | 行业产品分析-近期报工情况 | 右侧是否仅展示的城市，项目编号，名称，报公状态信息的列表 | 已确认 | 高祥云 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 废弃问题
32 | 行业产品分析-重点客户状态 | 右侧是否仅展示城市，时间，重点客户列表 | 已确认 | 高祥云 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 废弃问题
33 | 行业产品分析 | 确认各子模块权限，权限目前理解为供管理层使用，数据权限的相关控制为控制其对应的行业，是否正确 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 按人员名单控制，跟岗位无关。人对应行业。
34 | 行业产品分析-各地市厂商 | 右侧展示所有厂商对应筛选条件的地盘数量及明细，点击对应的厂商，弹出新的页面右侧展示内容为什么 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 点击对应厂商现实的不是对应的部分地图吗？为什么又弹出新页面了？
35 | 行业产品分析-今年项目状态 | 右侧是否展示，展示信息具体展示什么内容 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 显示项目名称，项目状态。选择全国地图时显示全国的项目，选择若干省时显示所选省的项目。
36 | 行业产品分析-锐安介入情况 | 右侧是否展示，展示具体是什么内容 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 同3显示地市名和介入状态。
37 | 行业产品分析-近期报工情况 | 右侧是否仅展示的城市，项目编号，名称，报公状态信息的列表 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 同3显示所选范围内所有地市名，有报工或无报工。时间范围固定为最近5天15天30天。
38 | 行业产品分析-重点客户状态 | 右侧是否仅展示城市，时间，重点客户列表 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 显示所有重点客户姓名，对应当前所在城市。
39 | 行业产品分析-锐安介入情况 | 是否取当年数据 | 已确认 | 李帆 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 取项目状态，跟是否当年无关，理论上只要未结项的项目，每个行业、产品，地市只有一个。
40 | 行业产品分析-近期报工情况 | 是否时间范围为取近3天，近7天，近15天，近30天 | 已确认 | 王阔 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 时间范围固定为最近5天15天30天。
41 | 行业产品分析-重点客户状态 | 页面中的点地图实现存在问题，底部的gis图层需要内网环境中存在搭建好的WMS服务 | 已确认 | 王阔 | 2019-11-21 | 2019-11-21
42 | 工程售后-合同项目整体交付概况 | 筛选条件为一级部门，二级部门，合同主体，项目经理 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-12-06 | 2019-12-06
43 | 工程售后-合同项目整体交付概况 | 地图颜色区间范围需要确认 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 范围可进行配置
44 | 工程售后-合同项目整体交付概况 | 面向的用户为领导层，一级部门领导，二级部门领导，项目经理，合同主体部门领导，其中，与一二级部门领导冲突，合同主体部门领导权限如何控制 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 确认
47 | 工程售后-合同项目整体交付概况 | 未启动钻取所对应的筛选条件及数据列取数源需确认 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-12-06 | 2019-12-21 | 确认
48 | 工程售后-合同项目整体交付概况 | 已完工未验收钻取所对应的筛选条件及数据列取数源 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-12-06 | 2019-12-21 | 确认
49 | 工程售后-合同项目整体交付概况 | 已验收钻取所对应的筛选条件及数据列取数源 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-12-06 | 2019-12-21 | 确认
50 | 工程售后-合同项目整体交付概况 | 未完工钻取所对应的筛选条件及数据列取数源 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-12-06 | 2019-12-21 | 确认
51 | 工程售后-合同项目整体交付概况 | 不具备条件钻取所对应的筛选条件及数据列取数源 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-12-06 | 2019-12-21 | 确认
52 | 工程售后-合同项目整体交付概况 | 合计是否需要对应钻取 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 需要
53 | 工程售后-工程排名 | 完工合同额详情页面如何展示，有何筛选条件 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 一级部门，二级部门，项目经理，时间，里程碑（多选），里程碑承诺完成时间，预计完成时间，合同类型，（省份/地市），超期状态筛选条件
54 | 工程售后-工程排名 | 合同完工率详情页面如何展示，有何筛选条件 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 一级部门，二级部门，项目经理，时间，里程碑（多选），里程碑承诺完成时间，预计完成时间，合同类型，（省份/地市），超期状态筛选条件
55 | 工程售后-工程排名 | 按时完工率详情页面如何展示，有何筛选条件 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 一级部门，二级部门，项目经理，时间，里程碑（多选），里程碑承诺完成时间，预计完成时间，合同类型，（省份/地市），超期状态筛选条件
56 | 工程售后-工程排名 | 工时排名详情页面如何展示，有何筛选条件 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 一级部门，二级部门，项目经理，时间，里程碑（多选），里程碑承诺完成时间，预计完成时间，合同类型，（省份/地市），超期状态筛选条件
57 | 工程售后-工程排名 | 实施工程师详情页面如何展示，有何筛选条件 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 一级部门，二级部门，项目经理，时间，里程碑（多选），里程碑承诺完成时间，预计完成时间，合同类型，（省份/地市），超期状态筛选条件
58 | 工程售后-售后排名 | 验收合同额详情页面如何展示，有何筛选条件 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 一级部门，二级部门，项目经理，时间，里程碑（多选），里程碑承诺完成时间，预计完成时间，合同类型，（省份/地市），超期状态筛选条件
59 | 工程售后-售后排名 | 合同验收率详情页面如何展示，有何筛选条件 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 一级部门，二级部门，项目经理，时间，里程碑（多选），里程碑承诺完成时间，预计完成时间，合同类型，（省份/地市），超期状态筛选条件
60 | 工程售后-售后排名 | 按时验收率详情页面如何展示，有何筛选条件 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 一级部门，二级部门，项目经理，时间，里程碑（多选），里程碑承诺完成时间，预计完成时间，合同类型，（省份/地市），超期状态筛选条件
61 | 工程售后-售后排名 | 工时排名详情页面如何展示，有何筛选条件 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 一级部门，二级部门，项目经理，时间，里程碑（多选），里程碑承诺完成时间，预计完成时间，合同类型，（省份/地市），超期状态筛选条件
62 | 工程售后-售后排名 | 交付经理排名详情页面如何展示，有何筛选条件 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 一级部门，二级部门，项目经理，时间，里程碑（多选），里程碑承诺完成时间，预计完成时间，合同类型，（省份/地市），超期状态筛选条件
63 | 工程售后 | 新家园与老家园数据以哪个为主？业务说要取并集，若如此，合同金额若取自老家园，新家园中老家园缺失的那部分合同金额就缺失了 | 已确认 | 王阔 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 架构为新家园的工程售后对应的数据取合同金额时使用老家园业绩记录基础表中的合同金额。
64 | 工程售后 | 新家园 YJT_GCSH-construct_project工程项目表与新家园 YJT_GCSH-check_project验收项目表关系是什么？工程项目表中是否包含验收项目？如何才能在新家园中取到完整的项目？ | 已确认 | 王阔 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 验收项目在工程项目之后的环节，两者通过项目编码进行关联，以工程表为主表
65 | 工程售后 | 老家园要以哪张表为主表？如何才能在老家园中取到完整的项目？ | 已确认 | 王阔 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 老家园中的项目与新家园中的项目不取并集，按王阔所述应取新家园，按业务方所述新家园存在数据问题
66 | 工程售后 | 取数中代表处主任如何通过一级部门进行获取，关系在哪里维护的？ | 已确认 | 王阔 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 通过t_dept与t_user表进行关联，检查后通过post_id进行关联
67 | 工程售后 | 各项目类型对应的里程碑名称不确定(未完工：三种类型，分别为，类型为购销时，设备验收里程碑状态为非**完成。类型为集成时，完工或初验里程碑状态为非**完成，服务：服务关闭里程碑状态为非**完成。 已完工未验收:集成里程碑为完工，服务关闭里程碑状态为**未完成，（项目管理-项目审批记录-流程名称（项目移交）-当前节点通过 完成），并且验收管理-项目验收里程碑为终验、验收、服务结束，购销类无此状态 已验收：验收/终验/服务结束里程碑为**完成)**完成需要明白 | 已确认 | 王阔 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 如里程碑状态不为超期完成，非正常完成，完成，按期完成的，都是该里程碑未完成
68 | 工程售后 | 工程类项目与验收类项目中有相重合的部分，现发现工程类中不含全部验收类的项目，在取工程类排名时，若要排除验收类项目，则会丢失部分验收类项目 | 已确认 | 王阔 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 验收项目与工程项目不存在关联关系，在进行工程项目排名时，使用工程项目表，在售后排名时使用验收项目表
69 | 工程售后 | 工程类项目及验收类项目表中project_code与budget_code不唯一 | 已确认 | 王阔 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 将错误数据记录反馈，目前先排除不唯一的数据进行处理，待反馈后处理具体数据
70 | 工程售后 | 省份，城市信息目前从老家园中合同评审取到，现修改合同金额取值从业绩记录基础表中取合同拆分金额，该表总可取出省份和城市信息，是否进行替换 | 已确认 | 王阔 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 取业绩记录基础表中的省市
71 | 工程售后 | 项目类型（购销，集成，服务）是否存在别的取值方式，目前通过评审信息取该类型感觉不是最正确的方式 | 已确认 | 王阔 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 目前先按照确认的方式获取分类，后续家园将会开发对应功能添加该分类字段。
72 | 研发分析 | 各表都是可下钻，具体需要钻到何种维度，以何种方式展现？？ | 已确认 | 廉洁 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 钻取部门层级，从事业群到一级部门，从一级部门到二级部门，如人-项目可钻取到人。
73 | 研发分析 | 统计的时间范围以那个时间进行相关筛选。 | 已确认 | 廉洁 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 相应的筛选条件对应的字段需确认，在项目维度中只去分析当年，当季，当月，人-项目维度取时间范围，财项目维度取时间范围，产品维度无范围选取，产品-财维度取当年，当季，当月
74 | 研发分析 | 人-项目维度中项目资源中作为项目成员的项目数量与实际报工涉及的项目数量及作为项目成员但未报工的项目及不是成员但报工的项目具体什么含义，如何获取？ | 已确认 | 廉洁 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 前两个分析项目与人的一对多的关系，总的人数对应的报工项目进行平均，后两个分析项目与人员的不匹配关系
75 | 研发分析 | 人-项目维度中作为项目成员但未报工的项目及不是成员但报工对应的平均值是通过除以对应的项目数量进行计算吗 | 已确认 | 廉洁 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 同上
76 | 研发分析 | 财-项目维度分析中人力资源投入对应的预算及实际花费情况对应的平均值通过什么进行平均 | 已确认 | 廉洁 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 项目
77 | 研发分析 | 财-项目维度分析中人力资源投入与费用投入偏差如何计算偏差值，偏差率 | 已确认 | 廉洁 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 偏差值通过对预算的对比获取，偏差率与预算进行比较获取
78 | 研发分析 | 产品维度如何计算对应的部门的投入产出比数据对应的平均结果 | 已确认 | 廉洁 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 通过平均产品结果
79 | 研发分析 | 人-财维度对应的投入产出所对应的散点图分析的毛利和净利润是什么 | 已确认 | 廉洁 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 散点对应的是产品，对应的毛利和净利润是两个指标
80 | 研发分析 | 产品投入产出比值分布情况展现的对应比值是0~1，1~2这样的范围内的数量进行比较吗 | 已确认 | 廉洁 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 是
81 | 工程售后 | 取合同金额换为取合同业绩金额 ，是否将需求中的合同签订日期是否需要换为业绩记录日期？？ | 已确认 | 王阔 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 日期与取值无必要关系，需求取合同签订日期即取合同签订日期
| 工程售后-合同项目整体交付概况 | 数据源选取全部合同数据，不限制时间区间范围 | 已确认 | 张珊珊 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 是
| 工程售后-合同项目整体交付概况 | 新增的未立项的项目中合同签订日期对应的取值 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-01-13 | 2019-01-13 | 取对应评审意见中最后一条对应的评审意见对应的日期
| 工程售后-合同项目整体交付概况 | 新增的明细表中对应的工程中心字段的取值 | 已确认 | 张珊珊 | 2019-01-13 | 2019-01-13 | 取对应对应履行责任人所对应的一级部门及二级部门，为合同实施一级部门和二级部门

## 修改意见
序号 | 模块 | 修改意见 | 状态 | 确认人 | 提出时间 | 预计修改时间 | 备注
1 | 行业产品分析-各地市厂商 | 地图以地市显示各公司的地盘 | 已修改 | 李帆 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 通过bi方案修改
2 | 行业产品分析-各地市厂商 | 右下角百分比图形展示去除 | 已修改 | 李帆 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 通过bi方案修改
3 | 行业产品分析-各地市厂商 | 右边区域缩小 | 已修改 | 李帆 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 通过bi方案修改
4 | 行业产品分析-各地市厂商 | 地图将没有省份维度的分析 | 已修改 | 李帆 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 通过bi方案修改
5 | 行业产品分析-各地市厂商 | 钻取明细增加省市多选框 | 已修改 | 李帆 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 通过bi方案修改
6 | 行业产品分析-各地市厂商 | 调整筛选条件，行业，产品，省份，城市 | 已修改 | 李帆 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 已修改
7 | 行业产品分析-进期报工情况 | 点击城市，显示该城市报工情况（城市，项目，项目编号，报工状态） | 已修改 | 李帆 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 已修改
8 | 行业产品分析-重点客户 | 选择时间范围，从起始时间到截止时间，排序，行业，重点客户（可多选），开始时间，结束时间，省份，城市 | 已修改 | 李帆 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 已修改
9 | 行业产品分析 | 行业产品必须为单选 | 已修改 | 李帆 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 已修改
13 | 工程售后-合同项目整体交付概况 | 添加未立项项目状态（未立项为合同评审已通过，但工程项目未立项的数据） | 未修改
14 | 工程售后 | 数据中去掉垫资类数据 | 已修改
15 | 工程售后 | 合同类型的取值（购销、集成、服务） | 已修改
16 | 工程售后-合同项目整体交付概况 | 地图的颜色区间范围（明日珊姐提供，根据提供的做修改） | 已修改
17 | 工程售后-合同项目整体交付概况 | 页面中添加项目状态的按钮选取 | 已修改
18 | 工程售后 | 明细表增加两个筛选条件（项目名称、项目编号）模糊查询 | 已修改
19 | 工程售后 | 部分条件选取存在缺失值的情况 | 已修改
20 | 工程售后 | 平均工时逻辑核对 | 已修改
21 | 工程售后 | 工时选取的为完工项目 | 已修改