三表开发计划

三个人，1个人负责数据，1.5个月；1个人开发中台1.5个月，1个人开发报表及负责测试联调、上线后运维支持2个月

负责数据：加云

负责中台：

负责开发报表及测试联调，上线后支持运维：振兴

规划：

加云：30天

中台：30天

振兴：40天

etl：

etl需求整理：3天 （7.1 7.2 7.3）

配合方案确定：3天 （7.4 7.5 7.8）

etl数据建模：1天 （7.9）

etl抽取底层数据表：1天 （7.10）

etl查漏数据表：1天 （7.11）

etl进行损益表数据配置，汇总逻辑，权限逻辑，业务实现等内容的相关开发：5天 （7.12 7.15 7.16 7.17 7.18）

etl检验损益表相关数据逻辑：2天 （7.19 7.22）

etl进行资产负债表数据配置，汇总逻辑，权限逻辑，业务实现等内容的相关开发：5天 （7.23 7.24 7.25 7.26 7.29）

etl检验资产负债表相关数据逻辑：2天 （7.30 7.31）

etl进行现金流量表数据配置，汇总逻辑，权限逻辑，业务实现等内容的相关开发：5天 （8.1 8.2 8.5 8.6 8.7）

etl检验现金流量表相关数据逻辑：2天 （8.8 8.9）

中台：

需求整理：3天 （7.1 7.2 7.3）

配合方案确定：3天 （7.4 7.5 7.8）

中台相关设计方案的确定：5天 （7.9 7.10 7.11 7.12 7.15）

中台搭建：1天 （7.16）

中台开发任务调度模块底层实现：7天 （7.17 7.18 7.19 7.22 7.23 7.24 7.25）

中台开发相关页面：3天（7.26 7.29 7.30）

中台进行相关测试：3天 （7.31 8.1 8.2）

中台集成测试问题解决：5天 （8.5 8.6 8.7 8.8 8.9）

报表开发：

需求整理：3天 （7.1 7.2 7.3）

配合方案确定：3天 （7.4 7.5 7.8）

整理相关需求：1天 （7.9）

耗时7天

损益表开发 -->**前置任务：etl数据建模已完成（尚无底层数据，无法展示）**

{

损益表开发 2天 （7.10 7.11）

损益表钻取利润中心的开发 1天 （7.12） ->**利润中心子表的开发**

损益表及利润中心钻取到会计科目的开发 1天 （7.15） ->**会计科目子表的开发**

钻取到明细表的开发 1天 （7.16） ->**明细表的开发**

损益表核对页面及逻辑修改 2天 （7.23 7.24） -->**前置任务:etl检验损益表相关数据逻辑**

}

耗时8天

资产负债表开发 -->**前置任务：etl数据建模已完成（尚无底层数据，无法展示）**

{

资产负债表需求核对 （7.17）

资产负债表开发 2天 （7.18 7.19）

资产负债表钻取利润中心的开发 1天 （7.22） ->**利润中心子表的开发**

资产负债表及利润中心钻取到会计科目的开发 1天 （7.25） ->**会计科目子表的开发**

钻取到明细表的开发 1天 （7.26） ->**明细表的开发**

损益表核对页面及逻辑修改 2天 （8.1 8.2） -->**前置任务:etl检验损益表相关数据逻辑**

}

耗时8天

现金流量表开发

尚未核对过具体需求，目前预估此部分将耗费8天

开发耗时（7.29 7.30 7.31 8.5 8.6 8.7）

核对耗时 （8.12 8.13） -->**前置任务:etl检验损益表相关数据逻辑**

耗时4天

集成测试

（8.8 8.9 8.14 8.15）

耗时6天

支持运维

（8.16 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23）